## 목표 간트
Abyss 경쟁력 목표 간트
두 폼을 연결하는 전투와 형체에 남은 사람들의 이야기 ¦ 기준 2026-09-26
기간은 가용 시간 미확인 가안. 선행 조건 우선. P01에서 자원을 확인하고 PG2에서 일정을 다시 산정한다.
목표 상세 G~I열 입력 → 결과 자동 반영. 파랑: 제작 / 보라: 사용자 관문. 기존 완료 내역은 뒤쪽 시트에 보존.
ID | 플레이어 경험 목표 | 우선순위 | 2026 Q4 | 2027 Q1 | 2027 Q2 | 2027 Q3 | 2027 Q4 | 2028 상반기 | 2028 하반기 | 선행 조건 | 판정
P01 | 대표 경험과 제작 범위 확정 | P0 | 계획 | [6 empty] | 없음
P02 | 스크롤 맵 A1~A4 연결 | P0 | 계획 | [6 empty] | P01
P03 | 4폼의 전투 역할 구별 | P0 | 계획 | [6 empty] | P01
P04 | 상황에 맞는 폼 교체 | P0 | 계획 | [6 empty] | P03
P05 | 행동이 다른 빌드 3종 | P0 | 계획 | 계획 | [5 empty] | P03, P04
P06 | 두 폼을 성장시키는 드래프트 | P0 | 계획 | 계획 | [5 empty] | P04
P07 | 지형과 적 조합의 전술 차이 | P0 | 계획 | 계획 | [5 empty] | P02, P03
P08 | 대표 화면·전투 소리·보스 가독성 | P0 | 계획 | 계획 | [5 empty] | P02, P03
PG1 | 대표 구간 재미 확인 | 관문 |  | 판정 | [5 empty] | P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08
P09 | 무기 보상의 역할 확정 | P1 |  | 계획 | [5 empty] | PG1
P10 | 런 경제와 영구 성장 균형 | P1 |  | 계획 | [5 empty] | PG1, P09
P11 | 폼 내력과 반복 서사 연결 | P1 |  | 계획 | [5 empty] | PG1
P12 | 첫 플레이와 기본 접근성 | P1 | 계획 | 계획 | [5 empty] | P01
PG2 | 반복 플레이와 제작성 확인 | 관문 |  | 판정 | [5 empty] | PG1, P09, P10, P11, P12
P13 | 차별점이 보이는 데모와 소개 | P1 |  |  | 계획 |  |  |  |  | PG2
P14 | 가격·공개 범위·시장 반응 기준 | P1 |  |  | 계획 |  |  |  |  | PG2
PG3 | 데모 공개 준비와 시장 신호 | 관문 |  |  | 판정 |  |  |  |  | P13, P14, P12
P15 | EA 콘텐츠 범위와 제작 여유 | P1 |  |  | 계획 | 계획 |  |  |  | PG2
P16 | EA 저장·성능·입력·번역 품질 | P0 |  |  | 계획 | 계획 |  |  |  | PG2, P12
PG4 | EA 출시 결정 | 관문 |  |  |  | 판정 |  |  |  | PG3, P15, P16
P17 | EA 운영과 첫 개선 주기 | P1 |  |  |  |  | 계획 |  |  | PG4
P18 | 후반 콘텐츠와 서사 회수 | P2 | [5 empty] | 계획 | 계획 | P17
P19 | 정식판 마무리와 지원 범위 | P1 | [6 empty] | 계획 | P18, P16
PG5 | v1.0 출시 결정 | 관문 | [6 empty] | 판정 | P19

## 목표 상세
목표별 완료 기준과 확인 근거
노란색 G~I열만 진행 입력. 산출물 완료 + 사용자 통과 + 근거 기록 + 선행 목표 통과가 모두 있어야 최종 통과.
사람 플레이·테스트·빌드·공개는 사용자 담당. 계획 작성은 구현 완료가 아니다. 기존 플레이테스트 보류 정책 유지.
PG1~PG5는 신규 제품 판단 관문. 숫자는 내부 탐색 목표이며 기존 G1/G2/G4 판정 기준과 별도로 관리한다.
ID | 우선순위 | 목표 | 시작 가안 | 종료 가안 | 선행 목표 | 산출물 상태 | 사용자 판정 | 확인 근거 / 기록 위치 | 최종 판정 | 만들 결과 | 완료 기준 | 미달 시 조치 | 근거 문서 / 기존 작업
P01 | P0 | 대표 경험과 제작 범위 확정 | 2026 Q4 | 2026 Q4 | 없음 | 미착수 | 미검증 |  |  | 두 폼을 연결해 싸우며 남겨진 사람들의 형체를 이어받는 경험. 기존 4폼·18스킬·Stage1을 대표 구간의 기본 범위로 삼는다. | 15~20분 대표 구간의 시작·보스·종료 범위, 핵심 고객, 제외 항목, 주당 제작 시간과 외주 예산을 기록한다. 기존 3스테이지는 보존한다. | 범위가 자원을 넘으면 신규 폼·스테이지 확장을 미룬다. | 00 콘셉트 / 08 콘텐츠 로드맵 / 현재 에셋
P02 | P0 | 스크롤 맵 A1~A4 연결 | 2026 Q4 | 2026 Q4 | P01 | 산출물 완료 | 통과 | 2026-10-02 사용자: 플레이했을 때 진행 흐름이 정상적으로 작동 중이라고 확인. AI 테스트/Unity 실행 없음. P01 선행 판정은 별도. |  | 자유 이동, 배치 스폰, 조건부 추가 소환, 전멸 후 맵 끝 보상 문, 전환 페이드. 결계는 사용하지 않는다. | Stage1 대표 경로에서 진입·교전·추가 소환·보상·다음 방·보스까지 막힘 없이 연결한다. 기존 아레나 방의 호환을 유지한다. | 진행 오류부터 수정하고 추가 방 제작을 멈춘다. | 17 스테이지·보스 연출 / 기존 스크롤 맵 행
P03 | P0 | 4폼의 전투 역할 구별 | 2026 Q4 | 2026 Q4 | P01 | 미착수 | 미검증 |  |  | 검사의 근접 압박, 방패의 방어·반격, 궁수와 투척사의 거리·타이밍 차이를 정의하고 구현한다. | 동일 교전에서 각 폼의 장점과 대가를 1개 이상 관찰한다. 궁수·투척사는 그림과 피해량 외에 사거리 운용·발사 방식·위험 중 하나 이상이 다르다. | 구별되지 않는 폼을 재설계하고 신규 폼을 추가하지 않는다. | 02 폼 / 15 원거리 / 16 가드 / FormData
P04 | P0 | 상황에 맞는 폼 교체 | 2026 Q4 | 2026 Q4 | P03 | 미착수 | 미검증 |  |  | 가드 후 진입, 거리 전환, 표식 소비 등 공통 연결 규칙 후보를 비교해 최대 2개만 시범 적용한다. 특정 후보는 아직 확정하지 않는다. | 두 폼 조합 2쌍 이상에서 서로 다른 교체 이유가 관찰된다. 고정 폼·무조건 쿨마다 교체·상황별 교체를 비교하고 단순 피해 보너스 반복 여부를 기록한다. | 효과를 더 붙이기 전에 연결 규칙과 적 배치를 수정한다. | 심연 충전 / FormController / 2026-09-26 분석
P05 | P0 | 행동이 다른 빌드 3종 | 2026 Q4 | 2027 Q1 | P03, P04 | 미착수 | 미검증 |  |  | 교체 공격·대시 잔상·가드 반격의 3빌드를 기존 스킬 중심으로 구성한다. 부족한 연결 스킬만 제한적으로 추가한다. | 같은 방에서 공격 순서·이동 경로·위험 감수 중 2가지 이상이 빌드별로 달라진다. 초반 선택 2~3회 안에 변화가 드러나는지 확인한다. | 스킬 총량 확대를 멈추고 선택의 효과와 설명을 수정한다. | 03 드래프트 / PlayerCharacter.Passives·Synergy
P06 | P0 | 두 폼을 성장시키는 드래프트 | 2026 Q4 | 2027 Q1 | P04 | 미착수 | 미검증 |  |  | 활성 폼 기준 현행 추첨과 보유 두 폼 기준 후보안을 비교한다. 시너지 가중치·교체 손실·공용 스킬 노출을 함께 다룬다. | 레벨업 직전 폼 전환이 성장의 필수 요령이 되지 않는다. 죽은 선택지·한 폼 쏠림을 제시/선택 로그와 관찰로 비교하고 채택 규칙을 남긴다. | 수치 조정만 반복하지 말고 추첨 대상과 정보 제공을 재검토한다. | DraftWeightCalculator / draft_offered 계측
P07 | P0 | 지형과 적 조합의 전술 차이 | 2026 Q4 | 2027 Q1 | P02, P03 | 미착수 | 미검증 |  |  | 고저차·엄폐·원거리 압박을 활용한 대표 교전 3종. 잠복·천장·부유 적은 이 교전의 필요에 따라 선택 제작한다. | 3교전이 서로 다른 접근·우선 처치·퇴각 판단을 요구한다. 특정 폼 없이는 진행 불가한 배치를 피하고 공격 예고·안전 경로를 읽을 수 있다. | 적 종류를 늘리기 전에 배치와 예고를 바꾼다. | 17 스테이지 / 환경 활용형 적 3종 기존 행
P08 | P0 | 대표 화면·전투 소리·보스 가독성 | 2026 Q4 | 2027 Q1 | P02, P03 | 미착수 | 미검증 |  |  | 실제 해상도에서 캐릭터·배경·무기·판정의 화풍과 대비를 통일한다. 플레이어 피격·저스트 가드·교체·보스 예고의 소리를 구별한다. | 대표 구간 아트·핵심 시나리오 준비를 사용자 확인한다. 보스 예고→발동→회복이 보이고 시너지 효과가 예고를 가리지 않는다. 음소거/소리 켬 모두 관찰한다. | 이펙트와 장식을 줄여 정보 전달부터 복구한다. | 아트 바이블 / BossPresenter / wave2 사운드 잔여
PG1 | 관문 | 대표 구간 재미 확인 | 2027 Q1 | 2027 Q1 | P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08 | 미착수 | 미검증 |  |  | 기존 플레이테스트 보류 정책을 유지한다. 대표 구간 아트·시나리오 준비 후 사용자가 테스트 재개를 결정한다. | 신규 장르 경험자 8명씩 2회 탐색 테스트. 각 회차 6/8 이상이 유도 없이 상황별 교체 이유를 설명하고, 5/8 이상이 시간이 제공된 자유 선택에서 재도전한다. 사망 원인 혼동 반복은 수정한다. | 대표 구간을 보완하고 새로운 참가자에게 재확인한다. 수치만 맞추려고 기준을 사후 변경하지 않는다. | 18 경쟁력 목표 §검증 / 기존 P-24 보류 정책
P09 | P1 | 무기 보상의 역할 확정 | 2027 Q1 | 2027 Q1 | PG1 | 미착수 | 미검증 |  |  | 현재 폼당 1무기의 강화 보상과 같은 폼 내 선택 후보를 비교한다. 동작은 폼이 소유한다는 기존 정책을 유지한다. | 강화 중심이면 구매·가격·보상 체감을 개선하고 독립 빌드 축으로 홍보하지 않는다. 선택형이면 대표 폼에서 조건부 효과와 대가가 다른 2종을 비교한 후 확장 여부를 결정한다. | 의미 없는 상위호환 무기 추가를 보류한다. | 14 무기 장비 / WeaponData / 무기 가격 밸런스 행
P10 | P1 | 런 경제와 영구 성장 균형 | 2027 Q1 | 2027 Q1 | PG1, P09 | 미착수 | 미검증 |  |  | 회복·무기·리롤·유물의 기회비용과 신규/성장 세이브 난이도를 정리한다. | 스킬 강제 파밍 없이 숙련으로 개선 가능하다. 상점에서 항상 같은 구매만 하는지, 손실 회복 불가 구간과 과도한 눈덩이가 있는지 비교한다. 수치는 관측 뒤 조정한다. | 보상량과 가격·성장 폭부터 조정하고 통화를 추가하지 않는다. | RunConfig / MetaUpgrades / 기존 밸런스 시트 행
P11 | P1 | 폼 내력과 반복 서사 연결 | 2027 Q1 | 2027 Q1 | PG1 | 미착수 | 미검증 |  |  | 각인사 내력, 짧은 환경 흔적, 보스 대사를 대표 경로에 연결한다. 전면 반응형 대사 시스템은 범위 밖이다. | 소설을 읽지 않은 사용자가 현재 목적과 폼에 남은 인물 1명을 자신의 말로 설명한다. 대화 건너뛰기로 진행이 막히지 않고 반복 텍스트가 전투 리듬을 끊지 않는다. | 세계관 설명을 늘리기 전에 목적과 인물 노출 위치를 수정한다. | 10 서사 / 11 각인사 / 12 프롤로그·엔딩
P12 | P1 | 첫 플레이와 기본 접근성 | 2026 Q4 | 2027 Q1 | P01 | 미착수 | 미검증 |  |  | 이동·회피·교체·드래프트를 플레이로 익히는 도입. 키보드/패드 포커스, 기본 키 변경, 글자·대비·흔들림 옵션을 데모 전 범위로 당긴다. | 처음 접한 사용자가 구두 도움 없이 첫 전투와 첫 선택을 마친다. 핵심 흐름을 키보드/패드만으로 조작하고 필수 정보가 색만으로 구분되지 않는다. | 안내 문장을 늘리기 전에 조작·표시·학습 순서를 수정한다. | 기존 키 리바인딩·접근성 행 / UI 잔여
PG2 | 관문 | 반복 플레이와 제작성 확인 | 2027 Q1 | 2027 Q1 | PG1, P09, P10, P11, P12 | 미착수 | 미검증 |  |  | 같은 8명 이상이 3런씩 플레이하고 빌드·경로·실패 학습을 비교한다. 대표 콘텐츠의 실제 제작 시간을 기록한다. | 6/8 이상이 3런 중 2개 이상의 다른 운용을 시도하고 차이를 설명한다. 반복 불만과 항상 고르는 선택을 기록한다. 신규 제작 단가와 수정 시간을 반영해 EA 범위를 다시 산정한다. | 소모 속도보다 새 콘텐츠 제작이 느리면 범위를 축소하고 기존 교전의 조합을 개선한다. | 18 경쟁력 목표 / 기존 외부 플레이테스트 행
P13 | P1 | 차별점이 보이는 데모와 소개 | 2027 Q2 | 2027 Q2 | PG2 | 미착수 | 미검증 |  |  | 15~20분 대표 데모와 실제 전투 30초 소개 영상. 두 폼 연결 장면·빌드 변화·인물 흔적을 보여준다. | 첫 노출 장르 경험자 10명 중 7명 이상이 유도 없이 폼을 연결하는 특징을 설명한다. 미구현 기능을 광고하지 않고 기존 경쟁작과 구별되는 장면을 1개 이상 회상한다. | 콘텐츠 수 광고를 늘리기 전에 보여줄 장면과 도입을 수정한다. | 00 콘셉트 / Steam 페이지 기존 행 / 18 경쟁력 목표
P14 | P1 | 가격·공개 범위·시장 반응 기준 | 2027 Q2 | 2027 Q2 | PG2 | 미착수 | 미검증 |  |  | EA 가격 후보, 제공 범위, 개발 예산·남은 기간, 체험판 피드백 창구와 유입별 지표를 확정한다. 외부 공개는 사용자 실행 단계다. | 가격별 제공 가치와 비용 회수 가정을 기록한다. 방문·데모 시작·플레이·위시리스트를 혼합하지 않고 정의한다. 결과 확인 전에 테스트 기간·유입·표본·재검토 기준을 정한다. | 유입 부족과 제품 반응 부족을 구별하고 고정 판매량 목표만으로 출시하지 않는다. | 00 콘셉트 성공 기준 / 기존 Steam 페이지 행
PG3 | 관문 | 데모 공개 준비와 시장 신호 | 2027 Q2 | 2027 Q2 | P13, P14, P12 | 미착수 | 미검증 |  |  | 사용자가 공개를 결정한 뒤 데모 피드백을 수집한다. 행사 일정·참가 조건은 신청 시점에 공식 정보로 다시 확인한다. | P13의 차별점 전달 기준과 P14의 사전 정의 기준을 평가한다. 출시 진행 불가 오류가 없고 외부 사용자에게 기본 입력·언어 흐름이 작동한다. 노출 부족이면 미판정으로 남긴다. | 반응 근거가 없으면 신규 대량 제작과 출시 확정을 보류한다. | Steam 페이지 / Next Fest 기존 행 / 18 경쟁력 목표
P15 | P1 | EA 콘텐츠 범위와 제작 여유 | 2027 Q2 | 2027 Q3 | PG2 | 미착수 | 미검증 |  |  | 기존 3스테이지를 기본으로 품질을 맞춘다. 추가 2폼·Stage4~5·스킬 확대는 검증과 제작 여력에 따라 선택한다. | 각 추가 콘텐츠가 새 판단을 만드는 이유를 설명한다. 측정된 제작·수정 시간으로 남은 일정을 계산하고 가용 시간의 25%를 수정·QA 여유로 둔다. 80스킬을 출시 필수로 삼지 않는다. | 날짜에 맞춰 품질을 낮추지 말고 선택 콘텐츠를 미룬다. | 08 콘텐츠 수량 후보 / PG2 제작 시간
P16 | P0 | EA 저장·성능·입력·번역 품질 | 2027 Q2 | 2027 Q3 | PG2, P12 | 미착수 | 미검증 |  |  | 최소 지원 PC·해상도·언어를 정하고 신규/기존 세이브·실패 복구·긴 런·패드·재시작·완주를 확인한다. | 저장 손실·진행 불가·충돌의 재현 미해결 건이 없다. 지정 최소 사양에서 60fps 목표와 프레임 지연을 측정한다. 핵심 콘텐츠 이름·설명과 보스 대사의 지원 언어 누락을 정리한다. | 공개 범위를 줄이거나 출시를 연기한다. 코드 존재만으로 통과 처리하지 않는다. | 저장·현지화 NEXT_TASKS / 기존 Steam Cloud·QA 행
PG4 | 관문 | EA 출시 결정 | 2027 Q3 | 2027 Q3 | PG3, P15, P16 | 미착수 | 미검증 |  |  | 기존 2027 Q3는 조건부 목표 창이다. 공개 범위·가격·알려진 한계·지원 계획을 사용자 확인 후 출시한다. | 선행 목표 통과, 공개 약속과 빌드 일치, 실제 시장 반응과 자금·일정 검토, 저장/진행 치명 오류 미해결 0건. 리뷰율·판매량은 출시 후 관측값이며 출시 전 통과 조건으로 쓰지 않는다. | 선택 콘텐츠를 줄이거나 출시 창을 재산정한다. | 기존 EA 출시 행 / 18 경쟁력 목표
P17 | P1 | EA 운영과 첫 개선 주기 | 2027 Q4 | 2027 Q4 | PG4 | 미착수 | 미검증 |  |  | 리뷰·중단 구간·폼/스킬 선택·오류를 함께 보고 첫 패치 우선순위를 정한다. | 상위 반복 문제 3개에 대해 원인·변경·확인 결과를 남긴다. 패치 전후 빌드와 표본 조건을 구별한다. 30일 리텐션만으로 유료 싱글 게임의 성공을 판정하지 않는다. | 새 콘텐츠보다 진행·가독성·밸런스 문제를 먼저 수정한다. | 기존 1차 메이저 패치 행
P18 | P2 | 후반 콘텐츠와 서사 회수 | 2028 상반기 | 2028 하반기 | P17 | 미착수 | 미검증 |  |  | 남은 Act와 엔딩을 완성한다. 피의 서약·영혼 축·히든 폼은 추가 운용과 서사 회수 가치가 있을 때 제작한다. | 주인공의 귀환 목표와 각인사·기록자의 서사 약속을 게임 안에서 회수한다. 기존 10폼·150스킬·히든 모드는 상한 후보이며 전부 필수는 아니다. | 새 시스템을 추가하지 말고 기존 서사의 미회수와 후반 반복부터 고친다. | 10 서사 / 12 엔딩 / M4 콘텐츠 후보
P19 | P1 | 정식판 마무리와 지원 범위 | 2028 하반기 | 2028 하반기 | P18, P16 | 미착수 | 미검증 |  |  | 최종 난이도·언어·접근성·세이브 이전·전체 회귀를 마무리한다. 리더보드·콘솔·추가 보이스는 별도 비용 대비 가치로 판단한다. | 약속한 엔딩·콘텐츠가 완주 가능하고 EA 세이브 이전·지원 기기·언어별 핵심 흐름을 확인한다. 운영 및 수정 여유를 확보한다. | 부가 기능을 미루고 제품 마무리에 집중한다. | 기존 M4 QA·현지화·접근성·포팅 행
PG5 | 관문 | v1.0 출시 결정 | 2028 하반기 | 2028 하반기 | P19 | 미착수 | 미검증 |  |  | 기존 2028 Q4는 조건부 목표 창이다. 완성된 핵심 경험과 서사, 검증된 품질로 정식판을 판정한다. | 공개한 약속 이행, 엔딩 회수, 치명 오류 미해결 0건, 지원 계획 확보를 사용자 확인한다. 150스킬·판매 2만 장을 제품 완성의 대리 지표로 삼지 않는다. | 부가 콘텐츠를 연기하거나 출시 창을 조정한다. | 기존 v1.0 출시 행 / 18 경쟁력 목표

## Content Gantt
콘텐츠 항목 | M1잔여 | M2-Q1 | M2-Q2 | M3-Q3 | M3-Q4 | M3-Q5 | M3-Q6 | M4-Q7 | M4-Q8 | M4-Q9 | M4-Q10 | 작업자 | 상태 | 완료일시 | 계획 종료일 | 진척 상태 | 딜레이(일)
(범례) | 2026-06 | 2026 Q3 | 2026 Q4 | 2027 Q1 | 2027 Q2 | 2027 Q3 EA 출시 | 2027 Q4 | 2028 Q1 | 2028 Q2 | 2028 Q3 | 2028 Q4 v1.0 출시
폼 (Forms) — 10종 목표 ↗ (문서 열기)
dark_blade — 암흑검사 (Warrior/fire) | ✓ | [13 empty] | 2026-06-30
void_archer — 공허궁수 (Archer/abyss) | ✓ | [13 empty] | 2026-06-30
ancient_shield — 고대 방패병 (Warrior/guard) |  | ✓ | [12 empty] | 2026-09-30
void_thrower — 심연 투척사 (Shifter/abyss) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
frost_warden — 빙결 수호자 (Warrior/frost) | [14 empty] | 2027-03-31
soul_dancer — 영혼 무희 (Shifter/abyss) | [14 empty] | 2027-06-30
blood_reaver — 혈검 사신 (Warrior/blood_pact) | [14 empty] | 2028-03-31
flame_oracle — 화염 신탁 (Archer/fire) | [14 empty] | 2028-06-30
soul_binder — 영혼 결속자 (Shifter/soul) | [14 empty] | 2028-09-30
abyss_avatar — 심연의 화신 [히든] | [10 empty] | H |  |  |  | 2028-12-31
시너지 축 (Synergy Axes) — 6축 ↗ (문서 열기)
fire — 불꽃 (DoT·폭발) | ✓ | [13 empty] | 2026-06-30
abyss — 심연 (이동·대시·잔상) | ✓ | [13 empty] | 2026-06-30
guard — 수호 (방어·가드 카운터) |  | ✓ | [12 empty] | 2026-09-30
시너지 발동 로직 (폭발 신학·심연 동료) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
연소 상태이상 (불꽃 축 기반 DoT) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
Passive 발동 로직 (연소 강화·불꽃 갑옷) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
Passive 발동 로직 (잔상·심연 충전) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
blood_pact — 피의 서약 (흡혈) | [7 empty] | ✓ | [6 empty] | 2028-03-31
frost — 빙결 (CC 누적) | [14 empty] | 2027-03-31
soul — 영혼 (복제·능력 차용) | [14 empty] | 2028-09-30
스킬 풀 (Skills) — 150개 목표 ↗ (문서 열기)
11 스킬 (불꽃 5 + 심연 5 + 버프 1) | 11 | [13 empty] | 2026-06-30
18 스킬 (+화염 폭발·영혼 회수·반격 태세) |  | ✓ | [12 empty] | 2026-09-30
기존 18스킬의 3빌드 검증 후 30~40종 검토 (피의 서약은 M4) |  |  | 30종 사용자 검증·커밋 da8e6e0 · 액티브 아이콘 2종 Codex 대기 (2026-10-06) | [11 empty] | 2026-12-31
60스킬 확장 후보 (PG2 후 · 빙결은 폼 제작과 연동) |  |  |  | 60 | [10 empty] | 2027-03-31
EA 스킬 풀 확정 (80종 후보 · PG2 제작성에 따라 조정) |  |  |  |  | 80 | [9 empty] | 2027-06-30
EA 운영 스킬 확장 (100종 후보 · 실제 피드백 우선) | [5 empty] | 90→100 | 90→100 | [7 empty] | 2027-12-31
후반 스킬 확장 (130종 후보 · 영혼 축 가치 검증) | [7 empty] | 110→130 | 110→130 | 110→130 |  |  |  |  | 2028-09-30
정식판 스킬 풀 마무리 (150종 상한 후보 · 개수 강제 없음) | [10 empty] | 150 |  |  |  | 2028-12-31
적 (Enemies) — 40~50종 목표 ↗ (문서 열기)
일반 적 5종 (Melee×2 / Ranged / Elite / Boss) | ✓ | [13 empty] | 2026-06-30
발사체 시스템 + 원거리적 정상화 |  | ✓ | [12 empty] | 2026-09-30
원거리·발사체형 3종 신규 |  | ✓ | [12 empty] | 2026-09-30
환경 활용형 (천장·잠복·부유) 3종 | [14 empty] | 2026-12-31
엘리트 변종 2종 (광폭화·소환사) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
스테이지 4~5 신규 적 풀 (각 6~7종) | [14 empty] | 2027-06-30
환경 트랩 NPC (터렛·낙석) | [14 empty] | 2027-06-30
히든·도전 모드 적 5~7종 | [10 empty] | H |  |  |  | 2028-12-31
보스 (Bosses) — 10~12종 목표 ↗ (문서 열기)
보스 페이즈 탄막 패턴 (부채꼴 볼리, 공통) | ✓ | [13 empty] | 2026-06-30
보스 고유 패턴 (회전베기/화염브레스/꼬리치기) |  | ✓ | [12 empty] | 2026-09-30
보스 연출 (예고/SFX/강타 모션/페이즈 전환) |  | ✓ | [12 empty] | 2026-09-30
BossAbyssKeeper (스테이지 1 최종) | ✓ | [13 empty] | 2026-06-30
BossAbyssKeeper 공격 예고 (근접 0.7/회복 0.5 · 탄막 0.6/0.5/0.4 · 첫 보스 전용 · wave2) |  |  |  | ✓ | [10 empty] | 2027-03-31
BossFlameSerpent (스테이지 2 최종) |  | ✓ | [12 empty] | 2026-09-30
MidBossSentinel (스테이지 2 중간) |  | ✓ | [12 empty] | 2026-09-30
BossThronebound (스테이지 3 최종) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
MidBossThroneWarden (스테이지 3 중간) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
보스 등장 카드·상단 체력바·페이즈/처치 대사·처치 슬로 (5종 · 규칙 키 Boss_*) |  |  |  | ✓ | [10 empty] | 2027-03-31
스크롤 맵 전환 (Stage1~3 전 방 맵 방 · 배치+추가 소환 · 보상 문 · 17번 설계) |  |  |  | ✓ | [10 empty] | 2027-03-31
스테이지 전환 추락 연출 (StageFallPanel · 첫 방 공중 낙하) |  |  |  | ✓ | [10 empty] | 2027-03-31
스크롤 맵 A2 — 소환 예고·클리어 연출·문 점등 |  |  |  |  | ✓ | [9 empty] | 2027-06-30
스크롤 맵 방별 배치·추가 소환 설계 (현재 흩어 스폰) |  |  |  |  | ✓ | [9 empty] | 2027-06-30
MidBossPlagueWarden (스테이지 4 중간) | [14 empty] | 2027-03-31
BossFrostKing (스테이지 4 최종) | [14 empty] | 2027-03-31
MidBossClockwork (스테이지 5 중간) | [14 empty] | 2027-06-30
BossSoulHarvester (스테이지 5 최종 / EA 보스) | [14 empty] | 2027-06-30
BossAbyssEmperor (Act3 최종 / 진엔딩 보스) | [14 empty] | 2028-09-30
HiddenBossEcho [히든·도전 모드] | [10 empty] | H |  |  |  | 2028-12-31
HiddenBossFirstFallen [히든·진엔딩] | [10 empty] | H |  |  |  | 2028-12-31
스테이지·방 타입 (Stages & Rooms) ↗ (문서 열기)
Stage 1 — 균열의 입구 | ✓ | [13 empty] | 2026-06-30
Stage 1 룸별 지형 레이아웃 차별화 | ✓ | [13 empty] | 2026-06-30
Stage1 대표방 새 환경 · v1 미술 방향 선택 · 연결 구현 (Unity 검증 대기) |  | 대표방 사용자 정상변경 확인 완료 · 제목은 콘텐츠 ID 보존용 · 전 방 검증 별도 | 대표방 사용자 정상변경 확인 완료 · 제목은 콘텐츠 ID 보존용 · 전 방 검증 별도 | [11 empty] | 2026-12-31
Stage1 전11방 컨셉 통일 · 플랫포머 이동/고저 레벨 제작 |  | 구현·Run 씬 적용·커밋/푸시 완료(52d024b) · 전체 플레이 검증 대기 · develop 미병합 | 구현·Run 씬 적용·커밋/푸시 완료(52d024b) · 전체 플레이 검증 대기 · develop 미병합 | [11 empty] | 2026-12-31
Stage 2 — 불꽃의 회랑 |  | ✓ | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
Stage 2 골격 선행 (Room6+적 스탯+레이아웃) | ✓ | [13 empty] | 2026-06-30
Stage 3 — 왕좌의 잔해 |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
Stage 4 — 빙결의 영지 | [14 empty] | 2027-03-31
Stage 5 — 심연의 핵 | [14 empty] | 2027-06-30
Hidden Stage — 첫 추락자의 회랑 | [10 empty] | H |  |  |  | 2028-12-31
방 타입: 전투/엘리트/보스 | ✓ | [13 empty] | 2026-06-30
방 타입: 이벤트 (분기 선택) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
방 타입: 휴식 (회복 vs 강화) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
방 타입: 상점 (goldShards 소비처) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
노드 맵 분기 (단순) |  | ✓ | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
보상 문 기반 경로 선택 확장 (월드 문 우선 · 전체 노드 맵은 조건부) | [14 empty] | 2027-06-30
Stage1 첫 플레이 행동 기반 튜토리얼 |  |  | 구현·정적 인수 완료 · 키보드/패드 학습·완료/생략 저장 · 사용자 검증대기 (2026-10-04) | [11 empty] | 2026-12-31
메타 진행 (Meta Progression) ↗ (문서 열기)
심연의 제단 — 영구 업그레이드 (최대HP·공격력) |  | ✓ | [12 empty] | 2026-09-30
유물 가차 — 잊힌 것들의 좌판 (유물 6종 · 장착 3칸 · 심연 조각 확률 소비처) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
1단계 해금 (FormC + 스킬 3 + 특전 1) |  |  | 스킬 3 해금·특전 2 사용자 검증·커밋 51c8cc5 · FormC는 새 폼 대기 (2026-10-06) | [11 empty] | 2026-12-31
2단계 해금 (FormD~E + 스킬 15) | [14 empty] | 2027-03-31
3단계 (메타 상점 UI + essence_pure) | [14 empty] | 2027-09-30
4단계 (FormF~J + 스킬 30 + 진엔딩 키) | [14 empty] | 2028-09-30
5단계 (히든 폼·히든 보스 해금) | [10 empty] | H |  |  |  | 2028-12-31
도감 (Codex) UI |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
업적·Steam 실적 30개 (EA) | [14 empty] | 2027-09-30
업적 추가 30개 (v1.0) | [14 empty] | 2028-12-31
스토리·서사 (Story & Narrative) ↗ (문서 열기)
장편소설 『심연 지도』 3권 (게임 전사 SoT, 114장 48.7만자) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
기록자 NPC 서사 (진행도 델타 분기 3챕터) |  | ✓ | [12 empty] | 2026-09-30
각인사 NPC 폼 4종 내력 (N-2, 화자별 진행도 v3) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
4-3 전제·인칭 규약 확정 (각인사≠하란, 자막 1인칭) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
각인사 대사 표기형 전환 (본 것/들은 것/옮긴 것) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
소설↔게임 어휘·화법 대조 + 표기 통일 |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
기록자 화법 재설계 (겪음↔옮김 대비 축) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
각인사 닫는 말 (아크 씨앗 재생 자리) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
서사 영/일 1차 번역 (기록자·각인사·프롤로그·엔딩 30행) |  |  |  | ✓ | [10 empty] | 2027-03-31
적 등급 SoT (EnemyTier) + 미드보스 도감 분류 |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
3-2 메타 해금 시스템 (특전 2종 + 옵트인 잠금) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
적 피격/사망 SFX (등급 3단계 + 절차 생성기) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
아트 방향 전환 (픽셀 -> AI 손그림, ADR-008 전제오류) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
폼 4종 손그림 아트 (gen1~3 · 픽셀 전환으로 대체됨) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
폼 4종 픽셀아트 재제작 (앵커+state 파생 · 무기 분리) | [14 empty] | 2027-03-31
PixelLab 프로필 분할 + 방향 SE 문서 동기화 (671줄 → 4파일) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
폼 3벌 SE 몸 확정 (방패·궁수·투척 state · IoU 측정) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
폼 3벌 SE 9상태 애니메이션 생성 (27상태 · 잠정 3) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
폼 3벌 Unity 임포트·앵커·컨트롤러 배선 (R3) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
궁수·투척 원거리 기본 공격 (발사체 · 약 단발 / 강 3체 관통) |  |  |  | ✓ | [10 empty] | 2027-03-31
방패병 가드 (X 누르고 있기 · 저스트 가드 · 자동 반격 1.5배) |  |  |  | ✓ | [10 empty] | 2027-03-31
P03 4폼 역할 구별 (궁수 원거리 견제 · 투척사 근거리 한 방 · 검사 흡수 8%) |  |  |  |  | ✓ | [9 empty] | 2027-06-30
P04 A/B/C 시범 · 시각 피드백 · A 입력 여유 (사용자 기능 검증) |  |  |  |  | ✓ | [9 empty] | 2027-06-30
무기 스프라이트 4종 큐레이션 확정 (sword0·bow0·shield15·dagger6 · 반전은 날붙이만) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
적 12종 소설 기반 기획 + 화풍 확정(pro · 스컬식 문구) |  |  |  | ✓ | [10 empty] | 2027-03-31
적 근접 병사(빈 갑옷) 몸 · 애니메이션 4 (SE · 건메탈) |  |  |  | ✓ | [10 empty] | 2027-03-31
적 근접 병사 Unity 재생 (공격·경직 시간제 · Animator 재사용 · 적 빌더 1/12) |  |  |  | ✓ | [10 empty] | 2027-03-31
적 중장 강적(녹으로 붙은 갑옷 둘) 몸 · 애니메이션 4 · Unity 재생 (2/12) |  |  |  | ✓ | [10 empty] | 2027-03-31
적 원거리 사수(하늘을 겨눈 채 굳은 것) 몸 · 애니메이션 4 · Unity 재생 (3/12) |  |  |  | ✓ | [10 empty] | 2027-03-31
적 발사 위치 그림 기준화 + 원거리 사수 곡사 화살 (Bug-048 · arcExplodes) |  |  |  | ✓ | [10 empty] | 2027-03-31
적 뼈 궁수(재로 된 사수) 몸 · 애니메이션 4 · Unity 재생 (4/12) |  |  |  | ✓ | [10 empty] | 2027-03-31
적 공허 술사(선이 하나도 없는 것) 몸 · 애니메이션 4 · Unity 재생 (5/12 · 떠 있는 적 · desaturate) |  |  |  | ✓ | [10 empty] | 2027-03-31
적 화염 박격포(아직 내려오는 중인 것) 몸 · 애니메이션 4 · Unity 재생 (6/12 · 원거리 4종 완결) |  |  |  | ✓ | [10 empty] | 2027-03-31
적 엘리트 사냥꾼(흉내를 내다 만 것) 몸 · 애니메이션 4 · Unity 재생 (7/12 · 첫 정예 80px · 캔버스 120) |  |  |  | ✓ | [10 empty] | 2027-03-31
적 감시자 거인(제 아래를 갈아 없앤 것) 몸 R4 · 애니메이션 4 · 시트 (8/12 · 첫 중간보스 · 적 칸 148 · 컨셉 교체로 다리 해결 · 사망은 손 조립) |  |  |  | ✓ | [10 empty] | 2027-03-31
적 12종 픽셀아트 재제작 | [14 empty] | 2027-06-30
플레이어 프리팹 기하 정규화 (물리/시각 분리) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
아트 생성기 전환 (웹 image_gen -> NovelAI -> PixelLab Pro v2) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
애니메이션 방침 확정 (리깅 폐기 -> 프레임 6~8장) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
NovelAI 프롬프트 체계 (dark_blade 9상태 45프레임) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
아트 프롬프트 체계 재작성 (소설 SoT + 내구도 6층) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
팔레트 집행 후처리 이관 + PixelLab Pro(v2) 전환 |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
환경 8씬 아트 제작 (stage1 완료 1/8 · 앵커+파생 27장) | [14 empty] | 2027-03-31
Stage1 환경 Run 적용 (일반/보스 방 배경 구분 · 발판 스킨 17 · 콜라이더 변경 0 · wave2) |  |  |  | ✓ | [10 empty] | 2027-03-31
흰 거터 자동 크롭 + 팔레트 집행 픽스처 41건 |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
환경 아트 임포트 규약 + ParallaxLayer + 아트 테스트 스테이지 |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
FHD 정수배율 확정 + 벽/지면 타일셋 재생성(위3단 0%) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
게임 씬 화면 배율 정수화 (PixelScale SoT · Run/Lobby/Title ortho 5.625) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
애니메이션 상태 SoT + 폴백 사슬 (PlayerAnimationIds) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
애니메이션 재생 층 (Anim_Core · 평평한 Animator · 폼 오버라이드) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
클립·컨트롤러 생성 메뉴 (시트 -> 클립/오버라이드) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
KnightRed 4상태 클립 (Idle/Run/공격 2종) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
캐릭터 시트 칸 단위 재슬라이스 (Bug-039 · PPU32·발밑 피벗 확정) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
KnightRed 9상태 클립 완성 (Hit·Jump·Fall·Dash·Dead · No Weapon 몸) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
플레이어 FSM 결손 2건 (Hit 지속시간 Bug-040 · Dash 탈출 Bug-041) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
KnightRed 기존 4클립 No Weapon 재생성 (무기 분리 정합 · 9상태 몸 통일) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
무기 장비 시스템 기획 (런 스코프·폼 전용·7등급·중복=강화·3창구) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
손 앵커 + 자루 기준점 규약 (돌출부 검출 gen 0 · blade/center) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
무기 소켓 + 앵커 SO·임포터 (프레임별 배치 · 각도는 값으로) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
공격 이펙트 크기를 판정 박스에서 파생 (Bug-042 · 헤비가 사거리 부풀림) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
캐릭터 방향 east -> south-east 전환 (9상태 재생성 · 손 앵커 키 48%->80%) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
무기 각도 사전 회전 24각도 (RotSprite 계열 · gen 0 · 피벗 공유) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
무기 4종 각도 스트립 + 방패 bracedUpright (칸 70/44/40/50px · gen 0) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
무기 장비 시스템 기반 (WeaponData·카탈로그·등급 정규화 추첨·폼별 기본 무기) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
무기 보유 상태 (런 스코프·폼마다 기억·중복=강화 · 배율 잠복 해소) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
무기 획득 3창구 (보스 제단·상점 좌판·이벤트 가차 · EventEffect 무개조) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
무기 제단 전용 도트 (돌에 꽂힌 검 · Pillow gen 0 · 폼 제단과 실루엣 분리) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
무기 첫 보상 빈손 수정 (Bug-043 · 시작 무기도 보유 · Adopt) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
무기 가격 밸런스 (골드 곡선 측정 완료 · 수치는 희귀 이상 무기 도입 시) | [14 empty] | 2027-03-31
무기 각도별 프레임 제작 (단축이 필요해지면) | [14 empty] | 2027-03-31
점프 정점·착지 전환 + 대시 잔상 이펙트 | [14 empty] | 2027-03-31
Bug-036 상호작용 씬 오버라이드 소실 수정 |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
draft_offered 계측 + 분석기 (제시 vs 획득) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
Run 씬 오버라이드 정리 + promptLabel 재배선 |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
시작 특전 에셋 실현 (시작 골드 + 무료 리롤) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
상점 리롤권 판매 (런 단위 리롤 +N) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
PlayMode 테스트 확충 (진행·전투·특전 13건) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
프레임 후처리 도구 5종 (팔레트/무게중심/아틀라스) | [14 empty] | 2027-03-31
에디터 도구 창 통합 (메뉴 33→1 · 레지스트리·탭·설명 필수) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
Stat Inspector 창 (선택 추적 · 배율 층별 · 무기 강화·승계 확인) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
폼 4종 프레임 애니메이션 제작 (약 250장) | [14 empty] | 2027-06-30
Prologue — 첫 추락 자막 (1인칭 4문단 확정) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
엔딩 자막 1인칭 전환 + 자막 텍스트 CSV 이관 |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
환경 서사 (벽화·유물) | [14 empty] | 2027-06-30
Act1 — 균열·불꽃의 회랑 | [14 empty] | 2027-06-30
보스 컷씬 (정지화+자막) | [14 empty] | 2027-09-30
보이스 (한국어, 주요 보스 5) | [14 empty] | 2027-09-30
Act2 — 왕좌·빙결의 영지 | [14 empty] | 2028-03-31
Act3 — 심연의 핵 | [14 empty] | 2028-09-30
Act 전환 컷씬 (애니메이션) | [14 empty] | 2028-09-30
다중 엔딩 2종 (귀환·동화) | [14 empty] | 2028-12-31
히든 엔딩 (첫 추락자와 동화) | [10 empty] | H |  |  |  | 2028-12-31
사운드 (Audio) ↗ (문서 열기)
BGM Stage 1 (placeholder→정식) | [14 empty] | 2027-03-31
BGM Stage 2/3 + Title Theme | [14 empty] | 2026-12-31
BGM Stage 4/5 | [14 empty] | 2027-06-30
BGM Boss Theme A/B | [14 empty] | 2027-06-30
BGM Result Theme (승/패) | [14 empty] | 2027-03-31
BGM Final Boss Theme | [14 empty] | 2028-09-30
BGM Hidden Theme | [10 empty] | H |  |  |  | 2028-12-31
SFX 폼 교체·스킬 30종 | [14 empty] | 2026-09-30
SFX 적 공격·피격·죽음 | [14 empty] | 2026-12-31
SFX UI 풀 (드래프트 호버·리롤·스킵) | [14 empty] | 2027-03-31
SFX 보스 음성 효과 | [14 empty] | 2027-06-30
UI·메뉴 (UI / Menus) ↗ (문서 열기)
HUD + DraftPanel + ResultPanel | ✓ | [13 empty] | 2026-06-30
미드런 폼 보상 슬롯 선택 모달 |  | ✓ | [12 empty] | 2026-09-30
폼 보상 정식 트리거 (FormAltar) |  | ✓ | [12 empty] | 2026-09-30
폼 보상 룸 게이트 (룸 진행 연동) |  | ✓ | [12 empty] | 2026-09-30
폼 편향 경고 배너 (MF-5) |  | ✓ | [12 empty] | 2026-09-30
Pause 패널 + 게임 종료 경로 |  | ✓ | [12 empty] | 2026-09-30
메인 메뉴 (Title 씬) |  | ✓ | [12 empty] | 2026-09-30
타이틀 협곡 배경 애니메이션 |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
Settings 1차 (볼륨·전체화면·키 가이드) |  | ✓ | [12 empty] | 2026-09-30
Settings 2차 (해상도 선택 + 시작 시 적용) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
로비 ESC 메뉴 + ESC 소유권 통일 |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
엔딩 시퀀스 (자막·크레딧·완주 분기) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
시너지 카운터 HUD |  | ✓ | [12 empty] | 2026-09-30
골드 카운터 HUD (상시 표시) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
연소 스택 HUD (최근 대상 표시) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
UI 정렬 순위 SoT (UiSortingOrder) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
이벤트 룸 UI (선택 모달) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
상점 룸 UI (진열·재고·구매) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
유물 좌판 UI (감정·보유 그리드·장착 슬롯) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
노드 맵 UI |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
드래프트 Layer 2 호버 상세 |  |  |  | 호버·키보드/패드 포커스 상세 구현·정적 인수 · 사용자 검증대기 (2026-10-04) | [10 empty] | 2027-03-31
메타 상점 UI | [14 empty] | 2027-09-30
도감 UI (6탭: 폼·스킬·적·보스·유물·기록) + Codex 인게임 진입 |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
기본 키 변경·패드 완주 (데모 전 필수 · P12) |  |  |  |  | 패드 메뉴·NPC·상점·제단·폼/스킬교체·이벤트·방경로 정적 인수 · 사용자 검증대기 · 키 변경 UI/전체 완주 미완 (2026-10-06) | [9 empty] | 2027-06-30
업적 UI | [14 empty] | 2027-09-30
난이도 선택 UI | [14 empty] | 2028-06-30
기본 접근성 데모 전 / 추가 옵션 정식판 (P12·P19) | [14 empty] | 2028-06-30
키 리바인딩 풀 (UI·Global 포함) | [14 empty] | 2028-06-30
언어 선택 UI |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
다중 엔딩 갤러리 UI | [14 empty] | 2028-12-31
매주 도전 UI + 리더보드 | [14 empty] | 2028-12-31
시스템·인프라 (Systems & Infra) ↗ (문서 열기)
Audio System (AudioMixer + BGM/SFX Manager) | ✓ | [13 empty] | 2026-06-30
Localization 뼈대 (KR/EN/JA CSV + StringKey) | ✓ | [13 empty] | 2026-06-30
멀티스테이지 진행 (StageSequenceData + StageDirector) | ✓ | [13 empty] | 2026-06-30
GAS 스킬 통합 (GenericAbility + Skill1/2 입력 + 쿨다운 HUD + 폼별 로드아웃 + 치트) | ✓ | [13 empty] | 2026-06-30
씬 분리 + 허브 로비 (Bootstrap/Lobby/Run + NPC·대화) |  | ✓ | [12 empty] | 2026-09-30
허브 로비 H3-① 로딩 페이드 (씬 전환 연출) |  | ✓ | [12 empty] | 2026-09-30
허브 로비 H3-③ 스토리 서사 확장 (기록자 NPC) |  | ✓ | [12 empty] | 2026-09-30
로비 캐릭터 폼 애니메이션 (대기·달리기·점프·낙하 · LobbyAnimationBinder) |  |  |  | ✓ | [10 empty] | 2027-03-31
로비 환경 아트 (Stage1 세트 재사용 · 배경 3층 · 바닥/벽 타일 · 석관) |  |  |  | ✓ | [10 empty] | 2027-03-31
로비 오브젝트 그림 (포털 아치 · 제단 사당 · 유물 좌판 석관) | [14 empty] | 2027-03-31
로비 피난처 배경 교체 + 카메라 이동 경계 |  |  |  | ✓ | [10 empty] | 2027-03-31
로비 NPC 5종 그림 (안내자·기록자·각인사·제단지기·유물 상인 · idle 4프레임 + 대화 일러스트) |  |  |  | ✓ | [10 empty] | 2027-03-31
로비·타이틀 UI 현지화 (타이틀·로비 메뉴·도감 틀·폼 선택·대화 힌트 → CSV) |  |  |  | ✓ | [10 empty] | 2027-03-31
폼 카탈로그 자동 로드 (FormCatalog + Resources 이전) |  | ✓ | [12 empty] | 2026-09-30
폼 보상 미보유 우선 추첨 + Stage2 보상 룸 |  | ✓ | [12 empty] | 2026-09-30
폼 교체 상태 게이트 (피격·시전·사망 차단) |  | ✓ | [12 empty] | 2026-09-30
MetaSave 스키마 마이그레이션 v1 |  | ✓ | [12 empty] | 2026-09-30
설정 저장처 통일 (언어 → MetaSave) |  |  | ✓ | [11 empty] | 2026-12-31
저장 안전성 (임시 파일 교체 · 직전 정상본 보존 · I/O 실패/손상 구분 · wave2) |  |  |  | ✓ | [10 empty] | 2027-03-31
저장 실패 알림 + 명시적 재시도 UX (보류 모달 · 우상단 표시 · 토스트 · SaveStatusOverlay) |  |  |  | ✓ | [10 empty] | 2027-03-31
저장 실패 모달 키보드·패드 조작 (포커스·ESC/B·입력 양보 9곳) |  |  |  | ✓ | [10 empty] | 2027-03-31
도감 본문·일시정지·런 요약·상호작용 문구 현지화 (55행) |  |  |  | ✓ | [10 empty] | 2027-03-31
런 포기/화면 전환 (정지 중 타이틀 · 포기 사실 이벤트 · 미등록 씬 복구 · wave2) |  |  |  | ✓ | [10 empty] | 2027-03-31
런 종료 계측 (사망·완주·포기·미종료 분류 · 실제 정산액 · 빌드 식별 · wave2) |  |  |  | ✓ | [10 empty] | 2027-03-31
EventBus 클래스 리팩터 | [14 empty] | 2026-09-30
Cinemachine Impulse + PrimeTween | [14 empty] | 2026-12-31
Analytics P1 이벤트 확장 | [14 empty] | 2026-09-30
밸런스 시트 v1 (CSV/Sheet) |  |  | 현재 에셋48개 CSV5개 초안 · 원본 해시/재읽기 대조 · 플레이어/메타/조우·실제 조정 미포함 (2026-10-04) | [11 empty] | 2026-12-31
내부 플레이테스트 P-24 (9런+설문, 인프라 완료) |  | 보류 | [12 empty] | 2026-09-30
외부 플레이테스트 3회 | [14 empty] | 2026-12-31
Addressables 도입 | [14 empty] | 2027-06-30
Localization 1.5 (한·영) | [14 empty] | 2027-06-30
Steam 페이지 오픈 | [14 empty] | 2027-06-30
Steam Cloud Save | [14 empty] | 2027-09-30
Steam Achievements API | [14 empty] | 2027-09-30
EA Steam 출시 (PG4 통과 후 · 2027 Q3 조건부) | [5 empty] | ★ | [8 empty] | 2027-09-30
출시 전 데모 행사 검토 (PG3 · 일정/참가 조건 별도 확인) | [14 empty] | 2027-09-30
1차 메이저 패치 (밸런스+스킬 5~10) | [14 empty] | 2027-12-31
난이도 티어 4단계 (Easy~Abyssal) | [14 empty] | 2028-06-30
기본 글자·대비·흔들림 데모 전 / 확장 접근성 후속 | [14 empty] | 2028-06-30
Localization 4언어 (한·영·일·중) | [14 empty] | 2028-09-30
외주 QA 1차 패스 | [14 empty] | 2028-09-30
매주 도전 모드 + 리더보드 | [14 empty] | 2028-12-31
콘솔 포팅 사전 검토 (Switch/PS5) | [14 empty] | 2028-12-31
v1.0 정식 출시 (PG5 통과 후 · 2028 Q4 조건부) | [10 empty] | ★ |  |  |  | 2028-12-31
Formulas:
진척 상태 = IF([상태]="완료","완료",IF([상태]="보류","보류",IF([상태]="진행 중",IF([계획 종료일]<TODAY(),"딜레이","진행중"),IF([계획 종료일]<TODAY(),"딜레이",IF(TODAY()>=DATE(YEAR([계획 종료일]),MONTH([계획 종료일])-2,1),"임박","예정")))))
딜레이(일) = IF(OR([상태]="완료",[상태]="보류"),"-",IF([계획 종료일]<TODAY(),TODAY()-[계획 종료일],""))

## 작업관리
사용법: E열에 작업자 입력 / F열 드롭다운에서 상태 선택 / 완료 시 G열에 Ctrl+; (오늘 날짜 정적 입력) → Content Gantt 시트에 자동 반영
콘텐츠 ID | 콘텐츠명 | 카테고리 | 계획 분기 | 작업자 | 상태 | 완료일시 | 비고
F-01 | dark_blade — 암흑검사 (Warrior/fire) | 폼 (Forms) — 10종 목표 | M1잔여 |  | 완료 |  | M1완료
F-02 | void_archer — 공허궁수 (Archer/abyss) | 폼 (Forms) — 10종 목표 | M1잔여 |  | 완료 |  | M1완료
F-03 | ancient_shield — 고대 방패병 (Warrior/guard) | 폼 (Forms) — 10종 목표 | M2-Q1 |  | 완료 |  | M1완료
F-04 | void_thrower — 심연 투척사 (Shifter/abyss) | 폼 (Forms) — 10종 목표 | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
F-05 | frost_warden — 빙결 수호자 (Warrior/frost) | 폼 (Forms) — 10종 목표 | M3-Q3 |  | 대기
F-06 | soul_dancer — 영혼 무희 (Shifter/abyss) | 폼 (Forms) — 10종 목표 | M3-Q4 |  | 대기
F-07 | blood_reaver — 혈검 사신 (Warrior/blood_pact) | 폼 (Forms) — 10종 목표 | M4-Q7 |  | 대기
F-08 | flame_oracle — 화염 신탁 (Archer/fire) | 폼 (Forms) — 10종 목표 | M4-Q8 |  | 대기
F-09 | soul_binder — 영혼 결속자 (Shifter/soul) | 폼 (Forms) — 10종 목표 | M4-Q9 |  | 대기
F-10 | abyss_avatar — 심연의 화신 [히든] | 폼 (Forms) — 10종 목표 | M4-Q10 |  | 대기 |  | 히든
A-01 | fire — 불꽃 (DoT·폭발) | 시너지 축 (Synergy Axes) — 6축 | M1잔여 |  | 완료 |  | M1완료
A-02 | abyss — 심연 (이동·대시·잔상) | 시너지 축 (Synergy Axes) — 6축 | M1잔여 |  | 완료 |  | M1완료
A-03 | guard — 수호 (방어·가드 카운터) | 시너지 축 (Synergy Axes) — 6축 | M2-Q1 |  | 완료 |  | M1완료
A-04 | 시너지 발동 로직 (폭발 신학·심연 동료) | 시너지 축 (Synergy Axes) — 6축 | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
A-05 | 연소 상태이상 (불꽃 축 기반 DoT) | 시너지 축 (Synergy Axes) — 6축 | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
A-06 | Passive 발동 로직 (연소 강화·불꽃 갑옷) | 시너지 축 (Synergy Axes) — 6축 | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
A-07 | Passive 발동 로직 (잔상·심연 충전) | 시너지 축 (Synergy Axes) — 6축 | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
A-08 | blood_pact — 피의 서약 (흡혈) | 시너지 축 (Synergy Axes) — 6축 | M4-Q7 |  | 대기
A-09 | frost — 빙결 (CC 누적) | 시너지 축 (Synergy Axes) — 6축 | M3-Q3 |  | 대기
A-10 | soul — 영혼 (복제·능력 차용) | 시너지 축 (Synergy Axes) — 6축 | M4-Q9 |  | 대기
K-01 | 11 스킬 (불꽃 5 + 심연 5 + 버프 1) | 스킬 풀 (Skills) — 150개 목표 | M1잔여 |  | 대기 |  | 11
K-02 | 18 스킬 (+화염 폭발·영혼 회수·반격 태세) | 스킬 풀 (Skills) — 150개 목표 | M2-Q1 |  | 완료 |  | M1완료
K-03 | 기존 18스킬의 3빌드 검증 후 30~40종 검토 (피의 서약은 M4) | 스킬 풀 (Skills) — 150개 목표 | M2-Q2 |  | 대기 |  | 30~40
K-04 | 60스킬 확장 후보 (PG2 후 · 빙결은 폼 제작과 연동) | 스킬 풀 (Skills) — 150개 목표 | M3-Q3 |  | 대기 |  | 60
K-05 | EA 스킬 풀 확정 (80종 후보 · PG2 제작성에 따라 조정) | 스킬 풀 (Skills) — 150개 목표 | M3-Q4 |  | 대기 |  | 80
K-06 | EA 운영 스킬 확장 (100종 후보 · 실제 피드백 우선) | 스킬 풀 (Skills) — 150개 목표 | M3-Q5~M3-Q6 |  | 대기 |  | 90→100
K-07 | 후반 스킬 확장 (130종 후보 · 영혼 축 가치 검증) | 스킬 풀 (Skills) — 150개 목표 | M4-Q7~M4-Q9 |  | 대기 |  | 110→130
K-08 | 정식판 스킬 풀 마무리 (150종 상한 후보 · 개수 강제 없음) | 스킬 풀 (Skills) — 150개 목표 | M4-Q10 |  | 대기 |  | 150
E-01 | 일반 적 5종 (Melee×2 / Ranged / Elite / Boss) | 적 (Enemies) — 40~50종 목표 | M1잔여 |  | 완료 |  | M1완료
E-02 | 발사체 시스템 + 원거리적 정상화 | 적 (Enemies) — 40~50종 목표 | M2-Q1 |  | 완료 |  | M1완료
E-03 | 원거리·발사체형 3종 신규 | 적 (Enemies) — 40~50종 목표 | M2-Q1 |  | 완료 |  | M1완료
E-04 | 환경 활용형 (천장·잠복·부유) 3종 | 적 (Enemies) — 40~50종 목표 | M2-Q2 |  | 대기
E-05 | 엘리트 변종 2종 (광폭화·소환사) | 적 (Enemies) — 40~50종 목표 | M2-Q2 |  | 대기
E-06 | 스테이지 4~5 신규 적 풀 (각 6~7종) | 적 (Enemies) — 40~50종 목표 | M3-Q3~M3-Q4 |  | 대기
E-07 | 환경 트랩 NPC (터렛·낙석) | 적 (Enemies) — 40~50종 목표 | M3-Q4 |  | 대기
E-08 | 히든·도전 모드 적 5~7종 | 적 (Enemies) — 40~50종 목표 | M4-Q10 |  | 대기 |  | 히든
B-01 | 보스 페이즈 탄막 패턴 (부채꼴 볼리, 공통) | 보스 (Bosses) — 10~12종 목표 | M1잔여 |  | 완료 |  | M1완료
B-02 | 보스 고유 패턴 (회전베기/화염브레스/꼬리치기) | 보스 (Bosses) — 10~12종 목표 | M2-Q1 |  | 완료 |  | M1완료
B-03 | 보스 연출 (예고/SFX/강타 모션/페이즈 전환) | 보스 (Bosses) — 10~12종 목표 | M2-Q1 |  | 완료 |  | M1완료
B-04 | BossAbyssKeeper (스테이지 1 최종) | 보스 (Bosses) — 10~12종 목표 | M1잔여 |  | 완료 |  | M1완료
B-05 | BossAbyssKeeper 공격 예고 (근접 0.7/회복 0.5 · 탄막 0.6/0.5/0.4 · 첫 보스 전용 · wave2) | 보스 (Bosses) — 10~12종 목표 | M3-Q3 |  | 완료 |  | M1완료
B-06 | BossFlameSerpent (스테이지 2 최종) | 보스 (Bosses) — 10~12종 목표 | M2-Q1 |  | 완료 |  | M1완료
B-07 | MidBossSentinel (스테이지 2 중간) | 보스 (Bosses) — 10~12종 목표 | M2-Q1 |  | 완료 |  | M1완료
B-08 | BossThronebound (스테이지 3 최종) | 보스 (Bosses) — 10~12종 목표 | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
B-09 | MidBossThroneWarden (스테이지 3 중간) | 보스 (Bosses) — 10~12종 목표 | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
B-10 | 보스 등장 카드·상단 체력바·페이즈/처치 대사·처치 슬로 (5종 · 규칙 키 Boss_*) | 보스 (Bosses) — 10~12종 목표 | M3-Q3 |  | 완료 |  | M1완료
B-11 | 스크롤 맵 전환 (Stage1~3 전 방 맵 방 · 배치+추가 소환 · 보상 문 · 17번 설계) | 보스 (Bosses) — 10~12종 목표 | M3-Q3 |  | 설계 완료 |  | 실제 구현 미완료. P02와 설계 17 참조.
B-12 | 스테이지 전환 추락 연출 (StageFallPanel · 첫 방 공중 낙하) | 보스 (Bosses) — 10~12종 목표 | M3-Q3 |  | 대기
B-13 | 스크롤 맵 A2 — 소환 예고·클리어 연출·문 점등 | 보스 (Bosses) — 10~12종 목표 | M3-Q4 |  | 대기
B-14 | 스크롤 맵 방별 배치·추가 소환 설계 (현재 흩어 스폰) | 보스 (Bosses) — 10~12종 목표 | M3-Q4 |  | 대기
B-15 | MidBossPlagueWarden (스테이지 4 중간) | 보스 (Bosses) — 10~12종 목표 | M3-Q3 |  | 대기
B-16 | BossFrostKing (스테이지 4 최종) | 보스 (Bosses) — 10~12종 목표 | M3-Q3 |  | 대기
B-17 | MidBossClockwork (스테이지 5 중간) | 보스 (Bosses) — 10~12종 목표 | M3-Q4 |  | 대기 |  | 히든
B-18 | BossSoulHarvester (스테이지 5 최종 / EA 보스) | 보스 (Bosses) — 10~12종 목표 | M3-Q4 |  | 대기 |  | 히든
B-19 | BossAbyssEmperor (Act3 최종 / 진엔딩 보스) | 보스 (Bosses) — 10~12종 목표 | M4-Q9 |  | 대기
B-20 | HiddenBossEcho [히든·도전 모드] | 보스 (Bosses) — 10~12종 목표 | M4-Q10 |  | 대기 |  | 히든
B-21 | HiddenBossFirstFallen [히든·진엔딩] | 보스 (Bosses) — 10~12종 목표 | M4-Q10 |  | 대기 |  | 히든
S-01 | Stage 1 — 균열의 입구 | 스테이지·방 타입 (Stages & Rooms) | M1잔여 |  | 완료 |  | M1완료
S-02 | Stage 1 룸별 지형 레이아웃 차별화 | 스테이지·방 타입 (Stages & Rooms) | M1잔여 |  | 완료 |  | M1완료
S-03 | Stage1 대표방 새 환경 · v1 미술 방향 선택 · 연결 구현 (Unity 검증 대기) | 스테이지·방 타입 (Stages & Rooms) | M2-Q1~M2-Q2 |  | 완료 | 2026-09-30 | 대표방 사용자 정상변경 확인 완료 · 제목은 콘텐츠 ID 보존용 · 전 방 검증 별도
S-04 | Stage1 전11방 컨셉 통일 · 플랫포머 이동/고저 레벨 제작 | 스테이지·방 타입 (Stages & Rooms) | M2-Q1~M2-Q2 |  | 진행 중 |  | 구현·Run 씬 적용·커밋/푸시 완료(52d024b) · 전체 플레이 검증 대기 · develop 미병합
S-05 | Stage 2 — 불꽃의 회랑 | 스테이지·방 타입 (Stages & Rooms) | M2-Q1~M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
S-06 | Stage 2 골격 선행 (Room6+적 스탯+레이아웃) | 스테이지·방 타입 (Stages & Rooms) | M1잔여 |  | 대기
S-07 | Stage 3 — 왕좌의 잔해 | 스테이지·방 타입 (Stages & Rooms) | M2-Q2 |  | 대기
S-08 | Stage 4 — 빙결의 영지 | 스테이지·방 타입 (Stages & Rooms) | M3-Q3 |  | 대기 |  | 히든
S-09 | Stage 5 — 심연의 핵 | 스테이지·방 타입 (Stages & Rooms) | M3-Q4 |  | 완료 |  | M1완료
S-10 | Hidden Stage — 첫 추락자의 회랑 | 스테이지·방 타입 (Stages & Rooms) | M4-Q10 |  | 완료 |  | M1완료
S-11 | 방 타입: 전투/엘리트/보스 | 스테이지·방 타입 (Stages & Rooms) | M1잔여 |  | 완료 |  | M1완료
S-12 | 방 타입: 이벤트 (분기 선택) | 스테이지·방 타입 (Stages & Rooms) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
S-13 | 방 타입: 휴식 (회복 vs 강화) | 스테이지·방 타입 (Stages & Rooms) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
S-14 | 방 타입: 상점 (goldShards 소비처) | 스테이지·방 타입 (Stages & Rooms) | M2-Q2 |  | 대기
S-15 | 노드 맵 분기 (단순) | 스테이지·방 타입 (Stages & Rooms) | M2-Q1~M2-Q2 |  | 대기
S-16 | 보상 문 기반 경로 선택 확장 (월드 문 우선 · 전체 노드 맵은 조건부) | 스테이지·방 타입 (Stages & Rooms) | M3-Q3~M3-Q4 |  | 대기
S-17 | Stage1 첫 플레이 행동 기반 튜토리얼 | 스테이지·방 타입 (Stages & Rooms) | M2-Q2 | Claude CLI / Codex 인수 | 진행 중 |  | 구현·정적 인수 완료 · 키보드/패드 학습·완료/생략 저장 · 사용자 검증대기 (2026-10-04)
M-01 | 심연의 제단 — 영구 업그레이드 (최대HP·공격력) | 메타 진행 (Meta Progression) | M2-Q1 |  | 완료 |  | M1완료
M-02 | 유물 가차 — 잊힌 것들의 좌판 (유물 6종 · 장착 3칸 · 심연 조각 확률 소비처) | 메타 진행 (Meta Progression) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
M-03 | 1단계 해금 (FormC + 스킬 3 + 특전 1) | 메타 진행 (Meta Progression) | M2-Q2 |  | 대기
M-04 | 2단계 해금 (FormD~E + 스킬 15) | 메타 진행 (Meta Progression) | M3-Q3 |  | 대기
M-05 | 3단계 (메타 상점 UI + essence_pure) | 메타 진행 (Meta Progression) | M3-Q5 |  | 대기
M-06 | 4단계 (FormF~J + 스킬 30 + 진엔딩 키) | 메타 진행 (Meta Progression) | M4-Q9 |  | 대기
M-07 | 5단계 (히든 폼·히든 보스 해금) | 메타 진행 (Meta Progression) | M4-Q10 |  | 대기 |  | 히든
M-08 | 도감 (Codex) UI | 메타 진행 (Meta Progression) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
M-09 | 업적·Steam 실적 30개 (EA) | 메타 진행 (Meta Progression) | M3-Q5 |  | 대기
M-10 | 업적 추가 30개 (v1.0) | 메타 진행 (Meta Progression) | M4-Q10 |  | 대기
N-01 | 장편소설 『심연 지도』 3권 (게임 전사 SoT, 114장 48.7만자) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-02 | 기록자 NPC 서사 (진행도 델타 분기 3챕터) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q1 |  | 완료 |  | M1완료
N-03 | 각인사 NPC 폼 4종 내력 (N-2, 화자별 진행도 v3) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-04 | 4-3 전제·인칭 규약 확정 (각인사≠하란, 자막 1인칭) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-05 | 각인사 대사 표기형 전환 (본 것/들은 것/옮긴 것) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-06 | 소설↔게임 어휘·화법 대조 + 표기 통일 | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-07 | 기록자 화법 재설계 (겪음↔옮김 대비 축) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-08 | 각인사 닫는 말 (아크 씨앗 재생 자리) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-09 | 서사 영/일 1차 번역 (기록자·각인사·프롤로그·엔딩 30행) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M3-Q3 |  | 완료 |  | M1완료
N-10 | 적 등급 SoT (EnemyTier) + 미드보스 도감 분류 | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-11 | 3-2 메타 해금 시스템 (특전 2종 + 옵트인 잠금) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-12 | 적 피격/사망 SFX (등급 3단계 + 절차 생성기) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-13 | 아트 방향 전환 (픽셀 -> AI 손그림, ADR-008 전제오류) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-14 | 폼 4종 손그림 아트 (gen1~3 · 픽셀 전환으로 대체됨) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-15 | 폼 4종 픽셀아트 재제작 (앵커+state 파생 · 무기 분리) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2~M3-Q3 |  | 대기
N-16 | PixelLab 프로필 분할 + 방향 SE 문서 동기화 (671줄 → 4파일) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-17 | 폼 3벌 SE 몸 확정 (방패·궁수·투척 state · IoU 측정) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-18 | 폼 3벌 SE 9상태 애니메이션 생성 (27상태 · 잠정 3) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-19 | 폼 3벌 Unity 임포트·앵커·컨트롤러 배선 (R3) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-20 | 궁수·투척 원거리 기본 공격 (발사체 · 약 단발 / 강 3체 관통) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M3-Q3 |  | 완료 |  | M1완료
N-21 | 방패병 가드 (X 누르고 있기 · 저스트 가드 · 자동 반격 1.5배) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M3-Q3 |  | 완료 |  | M1완료
N-22 | P03 4폼 역할 구별 (궁수 원거리 견제 · 투척사 근거리 한 방 · 검사 흡수 8%) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M3-Q4 |  | 완료 |  | M1완료
N-23 | P04 A/B/C 시범 · 시각 피드백 · A 입력 여유 (사용자 기능 검증) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M3-Q4 |  | 완료 |  | M1완료
N-24 | 무기 스프라이트 4종 큐레이션 확정 (sword0·bow0·shield15·dagger6 · 반전은 날붙이만) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-25 | 적 12종 소설 기반 기획 + 화풍 확정(pro · 스컬식 문구) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M3-Q3 |  | 완료 |  | M1완료
N-26 | 적 근접 병사(빈 갑옷) 몸 · 애니메이션 4 (SE · 건메탈) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M3-Q3 |  | 완료 |  | M1완료
N-27 | 적 근접 병사 Unity 재생 (공격·경직 시간제 · Animator 재사용 · 적 빌더 1/12) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M3-Q3 |  | 완료 |  | M1완료
N-28 | 적 중장 강적(녹으로 붙은 갑옷 둘) 몸 · 애니메이션 4 · Unity 재생 (2/12) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M3-Q3 |  | 완료 |  | M1완료
N-29 | 적 원거리 사수(하늘을 겨눈 채 굳은 것) 몸 · 애니메이션 4 · Unity 재생 (3/12) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M3-Q3 |  | 완료 |  | M1완료
N-30 | 적 발사 위치 그림 기준화 + 원거리 사수 곡사 화살 (Bug-048 · arcExplodes) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M3-Q3 |  | 완료 |  | M1완료
N-31 | 적 뼈 궁수(재로 된 사수) 몸 · 애니메이션 4 · Unity 재생 (4/12) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M3-Q3 |  | 완료 |  | M1완료
N-32 | 적 공허 술사(선이 하나도 없는 것) 몸 · 애니메이션 4 · Unity 재생 (5/12 · 떠 있는 적 · desaturate) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M3-Q3 |  | 완료 |  | M1완료
N-33 | 적 화염 박격포(아직 내려오는 중인 것) 몸 · 애니메이션 4 · Unity 재생 (6/12 · 원거리 4종 완결) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M3-Q3 |  | 완료 |  | M1완료
N-34 | 적 엘리트 사냥꾼(흉내를 내다 만 것) 몸 · 애니메이션 4 · Unity 재생 (7/12 · 첫 정예 80px · 캔버스 120) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M3-Q3 |  | 대기
N-35 | 적 감시자 거인(제 아래를 갈아 없앤 것) 몸 R4 · 애니메이션 4 · 시트 (8/12 · 첫 중간보스 · 적 칸 148 · 컨셉 교체로 다리 해결 · 사망은 손 조립) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M3-Q3 |  | 완료 |  | M1완료
N-36 | 적 12종 픽셀아트 재제작 | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M3-Q3~M3-Q4 |  | 완료 |  | M1완료
N-37 | 플레이어 프리팹 기하 정규화 (물리/시각 분리) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-38 | 아트 생성기 전환 (웹 image_gen -> NovelAI -> PixelLab Pro v2) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-39 | 애니메이션 방침 확정 (리깅 폐기 -> 프레임 6~8장) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-40 | NovelAI 프롬프트 체계 (dark_blade 9상태 45프레임) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-41 | 아트 프롬프트 체계 재작성 (소설 SoT + 내구도 6층) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 대기
N-42 | 팔레트 집행 후처리 이관 + PixelLab Pro(v2) 전환 | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-43 | 환경 8씬 아트 제작 (stage1 완료 1/8 · 앵커+파생 27장) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2~M3-Q3 |  | 완료 |  | M1완료
N-44 | Stage1 환경 Run 적용 (일반/보스 방 배경 구분 · 발판 스킨 17 · 콜라이더 변경 0 · wave2) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M3-Q3 |  | 완료 |  | M1완료
N-45 | 흰 거터 자동 크롭 + 팔레트 집행 픽스처 41건 | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-46 | 환경 아트 임포트 규약 + ParallaxLayer + 아트 테스트 스테이지 | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-47 | FHD 정수배율 확정 + 벽/지면 타일셋 재생성(위3단 0%) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-48 | 게임 씬 화면 배율 정수화 (PixelScale SoT · Run/Lobby/Title ortho 5.625) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-49 | 애니메이션 상태 SoT + 폴백 사슬 (PlayerAnimationIds) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-50 | 애니메이션 재생 층 (Anim_Core · 평평한 Animator · 폼 오버라이드) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-51 | 클립·컨트롤러 생성 메뉴 (시트 -> 클립/오버라이드) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-52 | KnightRed 4상태 클립 (Idle/Run/공격 2종) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-53 | 캐릭터 시트 칸 단위 재슬라이스 (Bug-039 · PPU32·발밑 피벗 확정) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-54 | KnightRed 9상태 클립 완성 (Hit·Jump·Fall·Dash·Dead · No Weapon 몸) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-55 | 플레이어 FSM 결손 2건 (Hit 지속시간 Bug-040 · Dash 탈출 Bug-041) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-56 | KnightRed 기존 4클립 No Weapon 재생성 (무기 분리 정합 · 9상태 몸 통일) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-57 | 무기 장비 시스템 기획 (런 스코프·폼 전용·7등급·중복=강화·3창구) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-58 | 손 앵커 + 자루 기준점 규약 (돌출부 검출 gen 0 · blade/center) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-59 | 무기 소켓 + 앵커 SO·임포터 (프레임별 배치 · 각도는 값으로) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-60 | 공격 이펙트 크기를 판정 박스에서 파생 (Bug-042 · 헤비가 사거리 부풀림) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-61 | 캐릭터 방향 east -> south-east 전환 (9상태 재생성 · 손 앵커 키 48%->80%) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-62 | 무기 각도 사전 회전 24각도 (RotSprite 계열 · gen 0 · 피벗 공유) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-63 | 무기 4종 각도 스트립 + 방패 bracedUpright (칸 70/44/40/50px · gen 0) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-64 | 무기 장비 시스템 기반 (WeaponData·카탈로그·등급 정규화 추첨·폼별 기본 무기) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-65 | 무기 보유 상태 (런 스코프·폼마다 기억·중복=강화 · 배율 잠복 해소) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-66 | 무기 획득 3창구 (보스 제단·상점 좌판·이벤트 가차 · EventEffect 무개조) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-67 | 무기 제단 전용 도트 (돌에 꽂힌 검 · Pillow gen 0 · 폼 제단과 실루엣 분리) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 대기
N-68 | 무기 첫 보상 빈손 수정 (Bug-043 · 시작 무기도 보유 · Adopt) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 대기
N-69 | 무기 가격 밸런스 (골드 곡선 측정 완료 · 수치는 희귀 이상 무기 도입 시) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2~M3-Q3 |  | 대기
N-70 | 무기 각도별 프레임 제작 (단축이 필요해지면) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M3-Q3 |  | 완료 |  | M1완료
N-71 | 점프 정점·착지 전환 + 대시 잔상 이펙트 | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M3-Q3 |  | 완료 |  | M1완료
N-72 | Bug-036 상호작용 씬 오버라이드 소실 수정 | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-73 | draft_offered 계측 + 분석기 (제시 vs 획득) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-74 | Run 씬 오버라이드 정리 + promptLabel 재배선 | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-75 | 시작 특전 에셋 실현 (시작 골드 + 무료 리롤) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-76 | 상점 리롤권 판매 (런 단위 리롤 +N) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 대기
N-77 | PlayMode 테스트 확충 (진행·전투·특전 13건) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-78 | 프레임 후처리 도구 5종 (팔레트/무게중심/아틀라스) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2~M3-Q3 |  | 완료 |  | M1완료
N-79 | 에디터 도구 창 통합 (메뉴 33→1 · 레지스트리·탭·설명 필수) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 대기
N-80 | Stat Inspector 창 (선택 추적 · 배율 층별 · 무기 강화·승계 확인) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
N-81 | 폼 4종 프레임 애니메이션 제작 (약 250장) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M3-Q3~M3-Q4 |  | 완료 |  | M1완료
N-82 | Prologue — 첫 추락 자막 (1인칭 4문단 확정) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 대기
N-83 | 엔딩 자막 1인칭 전환 + 자막 텍스트 CSV 이관 | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2 |  | 대기
N-84 | 환경 서사 (벽화·유물) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M2-Q2~M3-Q4 |  | 대기
N-85 | Act1 — 균열·불꽃의 회랑 | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M3-Q4 |  | 대기
N-86 | 보스 컷씬 (정지화+자막) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M3-Q4~M3-Q5 |  | 대기
N-87 | 보이스 (한국어, 주요 보스 5) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M3-Q5 |  | 대기
N-88 | Act2 — 왕좌·빙결의 영지 | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M3-Q5~M4-Q7 |  | 대기
N-89 | Act3 — 심연의 핵 | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M4-Q8~M4-Q9 |  | 대기
N-90 | Act 전환 컷씬 (애니메이션) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M4-Q8~M4-Q9 |  | 대기 |  | 히든
N-91 | 다중 엔딩 2종 (귀환·동화) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M4-Q10 |  | 대기 |  | 히든
N-92 | 히든 엔딩 (첫 추락자와 동화) | 스토리·서사 (Story & Narrative) | M4-Q10 |  | 대기 |  | 히든
D-01 | BGM Stage 1 (placeholder→정식) | 사운드 (Audio) | M2-Q1~M3-Q3 |  | 대기
D-02 | BGM Stage 2/3 + Title Theme | 사운드 (Audio) | M2-Q1~M2-Q2 |  | 대기
D-03 | BGM Stage 4/5 | 사운드 (Audio) | M3-Q3~M3-Q4 |  | 대기
D-04 | BGM Boss Theme A/B | 사운드 (Audio) | M3-Q3~M3-Q4 |  | 대기
D-05 | BGM Result Theme (승/패) | 사운드 (Audio) | M3-Q3 |  | 대기
D-06 | BGM Final Boss Theme | 사운드 (Audio) | M4-Q9 |  | 대기
D-07 | BGM Hidden Theme | 사운드 (Audio) | M4-Q10 |  | 대기 |  | 히든
D-08 | SFX 폼 교체·스킬 30종 | 사운드 (Audio) | M2-Q1 |  | 대기
D-09 | SFX 적 공격·피격·죽음 | 사운드 (Audio) | M2-Q2 |  | 대기
D-10 | SFX UI 풀 (드래프트 호버·리롤·스킵) | 사운드 (Audio) | M3-Q3 |  | 대기
D-11 | SFX 보스 음성 효과 | 사운드 (Audio) | M3-Q4 |  | 대기
I-01 | HUD + DraftPanel + ResultPanel | UI·메뉴 (UI / Menus) | M1잔여 |  | 완료 |  | M1완료
I-02 | 미드런 폼 보상 슬롯 선택 모달 | UI·메뉴 (UI / Menus) | M2-Q1 |  | 완료 |  | M1완료
I-03 | 폼 보상 정식 트리거 (FormAltar) | UI·메뉴 (UI / Menus) | M2-Q1 |  | 완료 |  | M1완료
I-04 | 폼 보상 룸 게이트 (룸 진행 연동) | UI·메뉴 (UI / Menus) | M2-Q1 |  | 완료 |  | M1완료
I-05 | 폼 편향 경고 배너 (MF-5) | UI·메뉴 (UI / Menus) | M2-Q1 |  | 완료 |  | M1완료
I-06 | Pause 패널 + 게임 종료 경로 | UI·메뉴 (UI / Menus) | M2-Q1 |  | 완료 |  | M1완료
I-07 | 메인 메뉴 (Title 씬) | UI·메뉴 (UI / Menus) | M2-Q1 |  | 완료 |  | M1완료
I-08 | 타이틀 협곡 배경 애니메이션 | UI·메뉴 (UI / Menus) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
I-09 | Settings 1차 (볼륨·전체화면·키 가이드) | UI·메뉴 (UI / Menus) | M2-Q1 |  | 완료 |  | M1완료
I-10 | Settings 2차 (해상도 선택 + 시작 시 적용) | UI·메뉴 (UI / Menus) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
I-11 | 로비 ESC 메뉴 + ESC 소유권 통일 | UI·메뉴 (UI / Menus) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
I-12 | 엔딩 시퀀스 (자막·크레딧·완주 분기) | UI·메뉴 (UI / Menus) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
I-13 | 시너지 카운터 HUD | UI·메뉴 (UI / Menus) | M2-Q1 |  | 완료 |  | M1완료
I-14 | 골드 카운터 HUD (상시 표시) | UI·메뉴 (UI / Menus) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
I-15 | 연소 스택 HUD (최근 대상 표시) | UI·메뉴 (UI / Menus) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
I-16 | UI 정렬 순위 SoT (UiSortingOrder) | UI·메뉴 (UI / Menus) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
I-17 | 이벤트 룸 UI (선택 모달) | UI·메뉴 (UI / Menus) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
I-18 | 상점 룸 UI (진열·재고·구매) | UI·메뉴 (UI / Menus) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
I-19 | 유물 좌판 UI (감정·보유 그리드·장착 슬롯) | UI·메뉴 (UI / Menus) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
I-20 | 노드 맵 UI | UI·메뉴 (UI / Menus) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
I-21 | 드래프트 Layer 2 호버 상세 | UI·메뉴 (UI / Menus) | M3-Q3 | Claude CLI / Codex 인수 | 진행 중 |  | 호버·키보드/패드 포커스 상세 구현·정적 인수 · 사용자 검증대기 (2026-10-04)
I-22 | 메타 상점 UI | UI·메뉴 (UI / Menus) | M3-Q3~M3-Q5 |  | 대기
I-23 | 도감 UI (6탭: 폼·스킬·적·보스·유물·기록) + Codex 인게임 진입 | UI·메뉴 (UI / Menus) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
I-24 | 기본 키 변경·패드 완주 (데모 전 필수 · P12) | UI·메뉴 (UI / Menus) | M3-Q4 | Claude CLI / Codex 기록 | 진행 중 |  | 패드 메뉴·NPC·상점·제단·폼/스킬교체·이벤트·방경로 정적 인수 · 사용자 검증대기 · 키 변경 UI/전체 완주 미완 (2026-10-06)
I-25 | 업적 UI | UI·메뉴 (UI / Menus) | M3-Q5 |  | 대기
I-26 | 난이도 선택 UI | UI·메뉴 (UI / Menus) | M4-Q8 |  | 대기
I-27 | 기본 접근성 데모 전 / 추가 옵션 정식판 (P12·P19) | UI·메뉴 (UI / Menus) | M4-Q8 |  | 대기
I-28 | 키 리바인딩 풀 (UI·Global 포함) | UI·메뉴 (UI / Menus) | M4-Q8 |  | 대기
I-29 | 언어 선택 UI | UI·메뉴 (UI / Menus) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
I-30 | 다중 엔딩 갤러리 UI | UI·메뉴 (UI / Menus) | M4-Q10 |  | 대기
I-31 | 매주 도전 UI + 리더보드 | UI·메뉴 (UI / Menus) | M4-Q10 |  | 대기
Y-01 | Audio System (AudioMixer + BGM/SFX Manager) | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M1잔여 |  | 완료 |  | M1완료
Y-02 | Localization 뼈대 (KR/EN/JA CSV + StringKey) | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M1잔여 |  | 완료 |  | M1완료
Y-03 | 멀티스테이지 진행 (StageSequenceData + StageDirector) | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M1잔여 |  | 완료 |  | M1완료
Y-04 | GAS 스킬 통합 (GenericAbility + Skill1/2 입력 + 쿨다운 HUD + 폼별 로드아웃 + 치트) | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M1잔여 |  | 완료 |  | M1완료
Y-05 | 씬 분리 + 허브 로비 (Bootstrap/Lobby/Run + NPC·대화) | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M2-Q1 |  | 완료 |  | M1완료
Y-06 | 허브 로비 H3-① 로딩 페이드 (씬 전환 연출) | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M2-Q1 |  | 완료 |  | M1완료
Y-07 | 허브 로비 H3-③ 스토리 서사 확장 (기록자 NPC) | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M2-Q1 |  | 완료 |  | M1완료
Y-08 | 로비 캐릭터 폼 애니메이션 (대기·달리기·점프·낙하 · LobbyAnimationBinder) | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M3-Q3 |  | 완료 |  | M1완료
Y-09 | 로비 환경 아트 (Stage1 세트 재사용 · 배경 3층 · 바닥/벽 타일 · 석관) | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M3-Q3 |  | 완료 |  | M1완료
Y-10 | 로비 오브젝트 그림 (포털 아치 · 제단 사당 · 유물 좌판 석관) | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M3-Q3 |  | 대기
Y-11 | 로비 피난처 배경 교체 + 카메라 이동 경계 | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M3-Q3 |  | 완료 |  | M1완료
Y-12 | 로비 NPC 5종 그림 (안내자·기록자·각인사·제단지기·유물 상인 · idle 4프레임 + 대화 일러스트) | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M3-Q3 |  | 완료 |  | M1완료
Y-13 | 로비·타이틀 UI 현지화 (타이틀·로비 메뉴·도감 틀·폼 선택·대화 힌트 → CSV) | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M3-Q3 |  | 완료 |  | M1완료
Y-14 | 폼 카탈로그 자동 로드 (FormCatalog + Resources 이전) | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M2-Q1 |  | 완료 |  | M1완료
Y-15 | 폼 보상 미보유 우선 추첨 + Stage2 보상 룸 | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M2-Q1 |  | 완료 |  | M1완료
Y-16 | 폼 교체 상태 게이트 (피격·시전·사망 차단) | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M2-Q1 |  | 완료 |  | M1완료
Y-17 | MetaSave 스키마 마이그레이션 v1 | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M2-Q1 |  | 완료 |  | M1완료
Y-18 | 설정 저장처 통일 (언어 → MetaSave) | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M2-Q2 |  | 완료 |  | M1완료
Y-19 | 저장 안전성 (임시 파일 교체 · 직전 정상본 보존 · I/O 실패/손상 구분 · wave2) | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M3-Q3 |  | 완료 |  | M1완료
Y-20 | 저장 실패 알림 + 명시적 재시도 UX (보류 모달 · 우상단 표시 · 토스트 · SaveStatusOverlay) | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M3-Q3 |  | 완료 |  | M1완료
Y-21 | 저장 실패 모달 키보드·패드 조작 (포커스·ESC/B·입력 양보 9곳) | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M3-Q3 |  | 완료 |  | M1완료
Y-22 | 도감 본문·일시정지·런 요약·상호작용 문구 현지화 (55행) | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M3-Q3 |  | 완료 |  | M1완료
Y-23 | 런 포기/화면 전환 (정지 중 타이틀 · 포기 사실 이벤트 · 미등록 씬 복구 · wave2) | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M3-Q3 |  | 완료 |  | M1완료
Y-24 | 런 종료 계측 (사망·완주·포기·미종료 분류 · 실제 정산액 · 빌드 식별 · wave2) | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M3-Q3 |  | 완료 |  | M1완료
Y-25 | EventBus 클래스 리팩터 | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M2-Q1 |  | 대기
Y-26 | Cinemachine Impulse + PrimeTween | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M2-Q2 |  | 대기
Y-27 | Analytics P1 이벤트 확장 | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M2-Q1 |  | 대기
Y-28 | 밸런스 시트 v1 (CSV/Sheet) | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M2-Q2 | Claude CLI / Codex 기록 | 진행 중 |  | 현재 에셋48개 CSV5개 초안 · 원본 해시/재읽기 대조 · 플레이어/메타/조우·실제 조정 미포함 (2026-10-04)
Y-29 | 내부 플레이테스트 P-24 (9런+설문, 인프라 완료) | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M2-Q1 |  | 보류 |  | 기존 보류 유지. PG1은 별도 탐색 목표이며 기존 G1 기준을 대체하지 않음.
Y-30 | 외부 플레이테스트 3회 | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M2-Q2 |  | 대기
Y-31 | Addressables 도입 | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M3-Q4 |  | 대기
Y-32 | Localization 1.5 (한·영) | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M3-Q4 |  | 대기
Y-33 | Steam 페이지 오픈 | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M3-Q4 |  | 대기
Y-34 | Steam Cloud Save | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M3-Q5 |  | 대기
Y-35 | Steam Achievements API | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M3-Q5 |  | 대기
Y-36 | EA Steam 출시 (PG4 통과 후 · 2027 Q3 조건부) | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M3-Q5 |  | 대기 |  | 출시
Y-37 | 출시 전 데모 행사 검토 (PG3 · 일정/참가 조건 별도 확인) | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M3-Q5 |  | 대기
Y-38 | 1차 메이저 패치 (밸런스+스킬 5~10) | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M3-Q6 |  | 대기
Y-39 | 난이도 티어 4단계 (Easy~Abyssal) | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M4-Q8 |  | 대기
Y-40 | 기본 글자·대비·흔들림 데모 전 / 확장 접근성 후속 | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M4-Q8 |  | 대기
Y-41 | Localization 4언어 (한·영·일·중) | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M4-Q9 |  | 대기
Y-42 | 외주 QA 1차 패스 | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M4-Q9 |  | 대기
Y-43 | 매주 도전 모드 + 리더보드 | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M4-Q10 |  | 대기
Y-44 | 콘솔 포팅 사전 검토 (Switch/PS5) | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M4-Q10 |  | 대기
Y-45 | v1.0 정식 출시 (PG5 통과 후 · 2028 Q4 조건부) | 시스템·인프라 (Systems & Infra) | M4-Q10 |  | 대기 |  | 출시

## 진척 대시보드
Abyss 기존 제작 목록 진척 (재미·출시 준비율 아님)
오늘
총 콘텐츠 수 | 263
상태 | 개수 | 비율 |  | 추가 상태 | 개수 | 비율
완료 |  |  |  | 설계 완료
진행 중 |  |  |  | 보류
대기
딜레이 |  |  |  | 딜레이는 상태와 중복 집계
카테고리 | 총 | 완료 | 진행 중 | 대기·설계·보류 | 딜레이 | 진척률
폼 (Forms) — 10종 목표 |  |  |  |  | -
시너지 축 (Synergy Axes) — 6축 |  |  |  |  | -
스킬 풀 (Skills) — 150개 목표 |  |  |  |  | -
적 (Enemies) — 40~50종 목표 |  |  |  |  | -
보스 (Bosses) — 10~12종 목표 |  |  |  |  | -
스테이지·방 타입 (Stages & Rooms) |  |  |  |  | -
메타 진행 (Meta Progression) |  |  |  |  | -
스토리·서사 (Story & Narrative) |  |  |  |  | -
사운드 (Audio) |  |  |  |  | -
UI·메뉴 (UI / Menus) |  |  |  |  | -
시스템·인프라 (Systems & Infra) |  |  |  |  | -
사용법:
- 작업관리 시트에 작업자·상태·완료일시를 입력하면 본 시트와 Content Gantt가 자동 갱신됩니다.
- 오늘 날짜(B3)는 엑셀을 열 때마다 자동 업데이트됩니다.

## 범례
표기법 안내
M (Milestone) | 개발 단계 — M1 Prototype / M2 Alpha / M3 Early Access / M4 v1.0
Q (Quarter) | 해당 마일스톤 내 분기 (3개월 단위). Q1부터 일련번호로 누적
예: M2-Q1 | Alpha 단계의 첫 번째 분기 (2026 Q3, 2026-07~09)
예: M3-Q5 | Early Access 단계의 5번째 분기 (2027 Q3, EA 출시 시점)
기간별 색상
기간 | 설명
M1잔여 | 프로토 잔여 (P-23/24/25) — 회색
M2-Q1 | Alpha Q1 (2026 Q3) — 콘텐츠 확장 기반
M2-Q2 | Alpha Q2 (2026 Q4) — 알파 통합·외부 플레이테스트
M3-Q3 | EA Q3 (2027 Q1) — 콘텐츠 확장
M3-Q4 | EA Q4 (2027 Q2) — EA 빌드 준비 + Steam 페이지
M3-Q5 | ★ EA 출시 (2027 Q3)
M3-Q6 | EA 운영·1차 메이저 패치 (2027 Q4)
M4-Q7 | v1.0 Q1 (2028 Q1) — 콘텐츠 풀스택
M4-Q8 | v1.0 Q2 (2028 Q2) — 난이도·접근성
M4-Q9 | v1.0 Q3 (2028 Q3) — 현지화·QA
M4-Q10 | ★ v1.0 정식 출시 (2028 Q4)
히든 | 히든 콘텐츠 (진엔딩·도전 모드)
현재 실행 순서 | 목표 간트의 선행 조건을 우선한다. 기존 Content Gantt의 분기는 과거 배정과 장기 후보다.
완료의 의미 | 기존 완료 기록은 보존한다. 목표 상세의 산출물 완료와 사용자 통과·근거를 별도로 입력한다.
출시 창 | 2027 Q3 EA / 2028 Q4 정식판은 조건부 목표다. PG4 / PG5 미통과 시 재산정한다.
숫자 기준 | 신규 관문 기준은 내부 탐색 목표다. 업계 평균·판매 예측·기존 G1의 변경이 아니다.

## Claude 작업 이력
Claude 세션 기록 — 종료와 검증 완료는 별도 상태
원본: Docs/production/agent-board/records.json · 검증대기는 작업판에서 확인
세션 ID | 작업명 | 작업판 상태 | Claude 상태 | 시작(KST) | 결과 | 검증 근거 | 작업경로 | 대화경로
91b30430 | Abyss-A 런 안정화 검수 | Completed | failed | 2026-09-22 18:59 | exit 1 before init — Error: Invalid MCP configuration: MCP config file not found: D:\JaeChang\Abyss\Read D:\JaeChang\Abyss\Docs\production\claude-run-20260922\A-prompt.md and carry out that assignment now. | 중단·중복 세션 종결 · 2026-09-30 사용자: 다음 작업 전에 검증을 수행했다고 확인. 이전 중단/실패/중복 세션은 후속 작업으로 이어져 종결. 해당 세션 자체의 테스트 성공을 의미하지 않음. | D:\JaeChang\Abyss
8a696e23 | Abyss-A 런 안정화 검수 | Completed | done | 2026-09-22 23:37 | kill | 사용자 검증·후속 인수 완료 · 2026-09-30 사용자 과거 작업 검증 완료 확인. memory/SESSION_HISTORY.md 9/28 사용자 검증 및 통합, 9/29 P04 최종 검증 기록이 과거 보고보다 우선. 세션별 AI 실행 테스트 통과로 표기하지 않음. | D:\JaeChang\Abyss | C:\Users\JaeChang\.claude\projects\D--JaeChang-Abyss\8a696e23-fd33-41bb-994a-a5d63e8096a6.jsonl
03c97093 | Abyss-B 저장 안전성 구현 | Completed | done | 2026-09-22 23:39 | Save-safety refactor complete: atomic writes via .tmp, recovery via .prev, 18 new tests drafted in SaveSystemSafeWriteTests.cs, PlayMode smoke tests +8. Awaiting C's compile/test run and PlayModeSaveGuard audit. | 사용자 검증·후속 인수 완료 · 2026-09-30 사용자 과거 작업 검증 완료 확인. memory/SESSION_HISTORY.md 9/28 사용자 검증 및 통합, 9/29 P04 최종 검증 기록이 과거 보고보다 우선. 세션별 AI 실행 테스트 통과로 표기하지 않음. | D:\JaeChang\Abyss-agent-workspaces\save-safety-20260922 | C:\Users\JaeChang\.claude\projects\D--JaeChang-Abyss-agent-workspaces-save-safety-20260922\03c97093-9d66-443c-988b-252aa324532b.jsonl
b4c3fd74 | Abyss-C Unity 통합 인수 | Completed | stopped | 2026-09-22 23:39 | stopped | 중단·중복 세션 종결 · 2026-09-30 사용자: 다음 작업 전에 검증을 수행했다고 확인. 이전 중단/실패/중복 세션은 후속 작업으로 이어져 종결. 해당 세션 자체의 테스트 성공을 의미하지 않음. | D:\JaeChang\Abyss | C:\Users\JaeChang\.claude\projects\D--JaeChang-Abyss\b4c3fd74-5412-4ffd-af09-c069267a02b5.jsonl
5c884d9f | Abyss-D 콘텐츠 PD | Completed | stopped | 2026-09-22 23:39 | stopped | 중단·중복 세션 종결 · 2026-09-30 사용자: 다음 작업 전에 검증을 수행했다고 확인. 이전 중단/실패/중복 세션은 후속 작업으로 이어져 종결. 해당 세션 자체의 테스트 성공을 의미하지 않음. | D:\JaeChang\Abyss | C:\Users\JaeChang\.claude\projects\D--JaeChang-Abyss\5c884d9f-f93d-46b2-b960-d523a9c7b4ed.jsonl
d98bd20b | Abyss-E 게임디자인 QA | Completed | stopped | 2026-09-22 23:39 | stopped | 중단·중복 세션 종결 · 2026-09-30 사용자: 다음 작업 전에 검증을 수행했다고 확인. 이전 중단/실패/중복 세션은 후속 작업으로 이어져 종결. 해당 세션 자체의 테스트 성공을 의미하지 않음. | D:\JaeChang\Abyss | C:\Users\JaeChang\.claude\projects\D--JaeChang-Abyss\d98bd20b-8344-4a72-a9ae-04215d0adb87.jsonl
ccf08da3 | git worktree report setup | Completed | done | 2026-09-22 23:39 | Code review of run-abandon feature completed; report at D:/JaeChang/Abyss-agent-workspaces/review-20260922/Docs/production/results/A-run-flow.md. Found 3 issues: [mid] unpause during title fade allows timeScale=0 lobby load; [low] test hardcodes gold to 0; [escalate] analytics can't distinguish abandoned runs. | 사용자 검증·후속 인수 완료 · 2026-09-30 사용자 과거 작업 검증 완료 확인. memory/SESSION_HISTORY.md 9/28 사용자 검증 및 통합, 9/29 P04 최종 검증 기록이 과거 보고보다 우선. 세션별 AI 실행 테스트 통과로 표기하지 않음. | D:\JaeChang\Abyss | C:\Users\JaeChang\.claude\projects\D--JaeChang-Abyss\ccf08da3-3010-4dd4-9ae5-a41c42161a77.jsonl
00d47837 | Continue your assigned task from the existing context. The coordinator has created a linked git worktree for report isolation. IMPORTANT: write your only report to D:/JaeChang/Abyss-agent-workspaces/review-20260922/Docs/production/results/C-integration.md instead of the original shared checkout. Read original D:/JaeChang/Abyss sources for the CURRENT working state; another worker has committed changes meanwhile, so describe current evidence and do not assume the old bug is still open. You may read/write ONLY your assigned report under the linked worktree; do not edit any source or other report. Do not change or disable the background isolation guard. Do not spawn agents or run Unity. Continue now and finish the report; label unexecuted tests honestly. | Completed | stopped | 2026-09-22 23:39 | stopped | 중단·중복 세션 종결 · 2026-09-30 사용자: 다음 작업 전에 검증을 수행했다고 확인. 이전 중단/실패/중복 세션은 후속 작업으로 이어져 종결. 해당 세션 자체의 테스트 성공을 의미하지 않음. | D:\JaeChang\Abyss
17283e86 | Continue your assigned task from the existing context. The coordinator has created a linked git worktree for report isolation. IMPORTANT: write your only report to D:/JaeChang/Abyss-agent-workspaces/review-20260922/Docs/production/results/D-stage1-direction.md instead of the original shared checkout. Read original D:/JaeChang/Abyss sources for the CURRENT working state; another worker has committed changes meanwhile, so describe current evidence and do not assume the old bug is still open. You may read/write ONLY your assigned report under the linked worktree; do not edit any source or other report. Do not change or disable the background isolation guard. Do not spawn agents or run Unity. Continue now and finish the report; label unexecuted tests honestly. | Completed | stopped | 2026-09-22 23:40 | stopped | 중단·중복 세션 종결 · 2026-09-30 사용자: 다음 작업 전에 검증을 수행했다고 확인. 이전 중단/실패/중복 세션은 후속 작업으로 이어져 종결. 해당 세션 자체의 테스트 성공을 의미하지 않음. | D:\JaeChang\Abyss
30497735 | Continue your assigned task from the existing context. The coordinator has created a linked git worktree for report isolation. IMPORTANT: write your only report to D:/JaeChang/Abyss-agent-workspaces/review-20260922/Docs/production/results/E-test-plan.md instead of the original shared checkout. Read original D:/JaeChang/Abyss sources for the CURRENT working state; another worker has committed changes meanwhile, so describe current evidence and do not assume the old bug is still open. You may read/write ONLY your assigned report under the linked worktree; do not edit any source or other report. Do not change or disable the background isolation guard. Do not spawn agents or run Unity. Continue now and finish the report; label unexecuted tests honestly. | Completed | stopped | 2026-09-22 23:40 | stopped | 중단·중복 세션 종결 · 2026-09-30 사용자: 다음 작업 전에 검증을 수행했다고 확인. 이전 중단/실패/중복 세션은 후속 작업으로 이어져 종결. 해당 세션 자체의 테스트 성공을 의미하지 않음. | D:\JaeChang\Abyss
5a203014 | Abyss-C Unity 통합 인수 | Completed | done | 2026-09-22 23:41 | Report: C-integration.md in review-20260922 worktree. Stage 1 data linked correctly; 27 environment assets disconnected from Run scene; BossAbyssKeeper temp sprite needs final art. | 사용자 검증·후속 인수 완료 · 2026-09-30 사용자 과거 작업 검증 완료 확인. memory/SESSION_HISTORY.md 9/28 사용자 검증 및 통합, 9/29 P04 최종 검증 기록이 과거 보고보다 우선. 세션별 AI 실행 테스트 통과로 표기하지 않음. | D:\JaeChang\Abyss | C:\Users\JaeChang\.claude\projects\D--JaeChang-Abyss\5a203014-b96c-4b23-8a11-4295a8341be2.jsonl
883122ad | Abyss-D 콘텐츠 PD | Completed | done | 2026-09-22 23:41 | D-stage1-direction.md: 27-frame art unhooked from Run scene, boss sprite is placeholder, 5 enemy types reusable, 21 SFX Python-generated + connected, 0 BGM; 4 decisions needed from leadership | 사용자 검증·후속 인수 완료 · 2026-09-30 사용자 과거 작업 검증 완료 확인. memory/SESSION_HISTORY.md 9/28 사용자 검증 및 통합, 9/29 P04 최종 검증 기록이 과거 보고보다 우선. 세션별 AI 실행 테스트 통과로 표기하지 않음. | D:\JaeChang\Abyss | C:\Users\JaeChang\.claude\projects\D--JaeChang-Abyss\883122ad-2a76-451f-be22-747e8f5f7a78.jsonl
d0a0802e | Abyss-E 게임디자인 QA | Completed | done | 2026-09-22 23:41 | Test plan documented (R/T1/T2 branches, 12 instrumentation bugs identified, 5 decision items for stakeholders, past sample segregated) | 사용자 검증·후속 인수 완료 · 2026-09-30 사용자 과거 작업 검증 완료 확인. memory/SESSION_HISTORY.md 9/28 사용자 검증 및 통합, 9/29 P04 최종 검증 기록이 과거 보고보다 우선. 세션별 AI 실행 테스트 통과로 표기하지 않음. | D:\JaeChang\Abyss | C:\Users\JaeChang\.claude\projects\D--JaeChang-Abyss\d0a0802e-9afb-4629-88eb-c10bbbdc4264.jsonl
4ac109f1 | save system verification | Completed | stopped | 2026-09-23 00:09 | stopped | 중단·중복 세션 종결 · 2026-09-30 사용자: 다음 작업 전에 검증을 수행했다고 확인. 이전 중단/실패/중복 세션은 후속 작업으로 이어져 종결. 해당 세션 자체의 테스트 성공을 의미하지 않음. | D:\JaeChang\Abyss-agent-workspaces\save-safety-20260922 | C:\Users\JaeChang\.claude\projects\D--JaeChang-Abyss-agent-workspaces-save-safety-20260922\4ac109f1-21b7-43e4-a944-0f5546c5044a.jsonl
47d01473 | Abyss-A2 후속 구현 | Completed | done | 2026-09-23 00:09 | A2-event-contract.md + A2-run-transition.md in Docs/production/results/; awaiting C compile & R1-R5 verification | 사용자 검증·후속 인수 완료 · 2026-09-30 사용자 과거 작업 검증 완료 확인. memory/SESSION_HISTORY.md 9/28 사용자 검증 및 통합, 9/29 P04 최종 검증 기록이 과거 보고보다 우선. 세션별 AI 실행 테스트 통과로 표기하지 않음. | D:\JaeChang\Abyss-agent-workspaces\run-transition-20260923 | C:\Users\JaeChang\.claude\projects\D--JaeChang-Abyss-agent-workspaces-run-transition-20260923\47d01473-c425-4f0e-b7fe-4c8d829d3a85.jsonl
c3801c1b | Abyss-E2 후속 구현 | Completed | done | 2026-09-23 00:09 | E2 analytics implementation complete. Report at Docs/production/results/E2-analytics.md; synthetic test logs in E2-synthetic-logs/; awaiting Codex to run commands ①~④ and validate. | 사용자 검증·후속 인수 완료 · 2026-09-30 사용자 과거 작업 검증 완료 확인. memory/SESSION_HISTORY.md 9/28 사용자 검증 및 통합, 9/29 P04 최종 검증 기록이 과거 보고보다 우선. 세션별 AI 실행 테스트 통과로 표기하지 않음. | D:\JaeChang\Abyss-agent-workspaces\analytics-20260923 | C:\Users\JaeChang\.claude\projects\D--JaeChang-Abyss-agent-workspaces-analytics-20260923\c3801c1b-3612-4e1c-9a48-d64c5cba74c5.jsonl
3dc4c0ee | 작업공간: D:/JaeChang/Abyss-agent-workspaces/review-20260922 사용자가 후속 실행을 승인했다. 총괄은 Codex다. 원본 D:/JaeChang/Abyss는 읽기만 가능하다. 지정 linked worktree에서만 배정 파일을 수정하라. 커밋/병합/푸시/다른 에이전트 실행/사용자 저장 접근/Unity 실행은 하지 않는다. .meta는 직접 생성하지 않는다. 공통 memory/간트 갱신은 총괄 소유이므로 하지 않는다. 결과는 자신의 작업공간 Docs/production/results에 제출한다. 불가능한 검증은 미실행으로 표시한다. 먼저 CONVENTIONS.md를 읽어라. 원본 참조, 모든 산출물은 D:/JaeChang/Abyss-agent-workspaces/review-20260922/Docs/production/results에 작성하라. 문서 작성만 하라. 첫 보스와 최소 사운드의 구현 계약 > 기존 D 명세를 유지하되 BossAbyssKeeper의 예고·발동·회복 규약을 먼저 작성하라. 현재 windup/recovery 0과 기본 탄막의 예고 부재를 구분해 적어라. 보스 신규 외형 제작으로 공격 예고가 해결된다고 가정하지 마라. > > 근접/탄막 각각 플레이어가 무엇을 보고 반응할지, 어떤 구간에 피해가 발생하는지, 임시 표현으로 어떻게 확인할지 제시하라. 수치 제안은 제안으로 표시하고 EnemyData나 코드를 직접 수정하지 않는다. 공용 BossEnemy 변경이 다른 보스에 영향을 주는지 C가 판단할 수 있게 한다. > > 첫 범위는 Stage1 기존 배경·지면·발판 재사용, 현재 지형 보존이다. 피격·폼교체·가드 소리 중 기존 자산 재사용으로 확인 가능한 것과 신규 음원이 필요한 것을 구분한다. 보스 전량 제작/새 음악 구매/유료 생성은 하지 않는다. 정상 화면·청취 검증이 없는 항목을 합격 처리하지 마라. > > 결과 D2-boss-feedback.md를 C가 사용할 대상 파일·타이밍·시각/청각 통과 조건으로 작성하라. | Completed | stopped | 2026-09-23 00:09 | stopped | 중단·중복 세션 종결 · 2026-09-30 사용자: 다음 작업 전에 검증을 수행했다고 확인. 이전 중단/실패/중복 세션은 후속 작업으로 이어져 종결. 해당 세션 자체의 테스트 성공을 의미하지 않음. | D:\JaeChang\Abyss-agent-workspaces\review-20260922 | C:\Users\JaeChang\.claude\projects\D--JaeChang-Abyss-agent-workspaces-review-20260922\3dc4c0ee-9837-4c0c-82cb-90a1bab721d4.jsonl
bcba50da | save system validation | Completed | done | 2026-09-23 00:10 | B2 followup complete: SaveFileOperations.cs + MetaSaveService.LoadState.cs with guard contract & inaccessible-vs-corrupt split, 20 tests (8 EditMode + 12 PlayMode), handoff doc at Docs/production/results/B2-save-safety-followup.md | 사용자 검증·후속 인수 완료 · 2026-09-30 사용자 과거 작업 검증 완료 확인. memory/SESSION_HISTORY.md 9/28 사용자 검증 및 통합, 9/29 P04 최종 검증 기록이 과거 보고보다 우선. 세션별 AI 실행 테스트 통과로 표기하지 않음. | D:\JaeChang\Abyss-agent-workspaces\save-safety-20260922 | C:\Users\JaeChang\.claude\projects\D--JaeChang-Abyss-agent-workspaces-save-safety-20260922\bcba50da-bf39-40cd-bd64-7de0ec1bc43b.jsonl
ea6df2c1 | sfx audiomanager integration | Completed | done | 2026-09-23 00:11 | D2-boss-feedback.md: melee/volley telegraph analysis + 4 decisions for Codex (stagger interrupt scope, sfx ownership, values, simultaneous attack block) | 사용자 검증·후속 인수 완료 · 2026-09-30 사용자 과거 작업 검증 완료 확인. memory/SESSION_HISTORY.md 9/28 사용자 검증 및 통합, 9/29 P04 최종 검증 기록이 과거 보고보다 우선. 세션별 AI 실행 테스트 통과로 표기하지 않음. | D:\JaeChang\Abyss-agent-workspaces\review-20260922 | C:\Users\JaeChang\.claude\projects\D--JaeChang-Abyss-agent-workspaces-review-20260922\ea6df2c1-431b-42b8-9dc5-712981a2b7e7.jsonl
4da7849a | A2 결과 인수 검수에서 보완 2건. D:/JaeChang/Abyss/Docs/production/wave2-20260923/coordinator-review.md A2 항목을 읽고 보완하라. 특히 미등록 씬 예외에서 검은 화면 복구와 AbandonRun 구독자 예외에도 골드 0 불변식 보장. 해당 회귀 테스트를 추가하고 기존 결과문서에 보완 기록. 범위 외 변경 금지, Unity 실행/커밋 금지. | Completed | stopped | 2026-09-23 15:50 | stopped | 중단·중복 세션 종결 · 2026-09-30 사용자: 다음 작업 전에 검증을 수행했다고 확인. 이전 중단/실패/중복 세션은 후속 작업으로 이어져 종결. 해당 세션 자체의 테스트 성공을 의미하지 않음. | D:\JaeChang\Abyss-agent-workspaces\run-transition-20260923 | C:\Users\JaeChang\.claude\projects\D--JaeChang-Abyss-agent-workspaces-run-transition-20260923\4da7849a-2ee7-4905-9565-d2d7b0e46759.jsonl
06983306 | B2 결과 중 런타임 2개 파일 분할은 승인한다. D:/JaeChang/Abyss/Docs/production/wave2-20260923/coordinator-review.md B2 항목을 읽고 보완하라. 중첩 Acquire는 이미 활성인 가드를 자동 해제하지 말고 예외로 거절하라. 테스트도 두 독립 가드의 실제 중첩/순서로 검증하여 첫 가드 격리가 살아 있음을 확인하라. 기존 누수 자동 회복 기대는 제거하라. 파일 범위 유지, Unity 실행/커밋 금지. 보고서에 보완 기록. | Completed | stopped | 2026-09-23 15:50 | stopped | 중단·중복 세션 종결 · 2026-09-30 사용자: 다음 작업 전에 검증을 수행했다고 확인. 이전 중단/실패/중복 세션은 후속 작업으로 이어져 종결. 해당 세션 자체의 테스트 성공을 의미하지 않음. | D:\JaeChang\Abyss-agent-workspaces\save-safety-20260922 | C:\Users\JaeChang\.claude\projects\D--JaeChang-Abyss-agent-workspaces-save-safety-20260922\06983306-4940-4ab8-af68-d1b8ee1e57d3.jsonl
e0fb533a | Abyss-C2 통합 구현 | Completed | stopped | 2026-09-23 15:51 | stopped | 중단·중복 세션 종결 · 2026-09-30 사용자: 다음 작업 전에 검증을 수행했다고 확인. 이전 중단/실패/중복 세션은 후속 작업으로 이어져 종결. 해당 세션 자체의 테스트 성공을 의미하지 않음. | D:\JaeChang\Abyss-agent-workspaces\integration-20260923 | C:\Users\JaeChang\.claude\projects\D--JaeChang-Abyss-agent-workspaces-integration-20260923\e0fb533a-9dc9-4a4d-b51c-1097e22bd842.jsonl
d5766c7d | run manager code review | Completed | stopped | 2026-09-23 15:54 | stopped | 중단·중복 세션 종결 · 2026-09-30 사용자: 다음 작업 전에 검증을 수행했다고 확인. 이전 중단/실패/중복 세션은 후속 작업으로 이어져 종결. 해당 세션 자체의 테스트 성공을 의미하지 않음. | D:\JaeChang\Abyss | C:\Users\JaeChang\.claude\projects\D--JaeChang-Abyss\d5766c7d-ecd9-4266-95f9-a7b235752470.jsonl
ed7b46ff | save system testing | Completed | done | 2026-09-23 15:54 |  | 사용자 검증·후속 인수 완료 · 2026-09-30 사용자 과거 작업 검증 완료 확인. memory/SESSION_HISTORY.md 9/28 사용자 검증 및 통합, 9/29 P04 최종 검증 기록이 과거 보고보다 우선. 세션별 AI 실행 테스트 통과로 표기하지 않음. | D:\JaeChang\Abyss | C:\Users\JaeChang\.claude\projects\D--JaeChang-Abyss\ed7b46ff-5724-4efa-a412-7fd9fda4a14d.jsonl
48b1f9b7 | login recovery c2 assignment | Completed | stopped | 2026-09-23 15:54 | stopped | 중단·중복 세션 종결 · 2026-09-30 사용자: 다음 작업 전에 검증을 수행했다고 확인. 이전 중단/실패/중복 세션은 후속 작업으로 이어져 종결. 해당 세션 자체의 테스트 성공을 의미하지 않음. | D:\JaeChang\Abyss | C:\Users\JaeChang\.claude\projects\D--JaeChang-Abyss\48b1f9b7-22a1-4f16-959d-c064fbbc421d.jsonl
c55e0c52 | run transition code review | Completed | stopped | 2026-09-23 15:54 | stopped | 중단·중복 세션 종결 · 2026-09-30 사용자: 다음 작업 전에 검증을 수행했다고 확인. 이전 중단/실패/중복 세션은 후속 작업으로 이어져 종결. 해당 세션 자체의 테스트 성공을 의미하지 않음. | D:\JaeChang\Abyss-agent-workspaces\run-transition-20260923 | C:\Users\JaeChang\.claude\projects\D--JaeChang-Abyss-agent-workspaces-run-transition-20260923\c55e0c52-9c1b-45ae-afe1-b06e5a53075e.jsonl
9bcff2b2 | save system testing implementation | Completed | done | 2026-09-23 15:55 | PlayModeSaveGuard nested-acquire rejection & forced-release tests; TryReadFile access-denial reclassification; guard-leak & permission-exception risks documented in §6 | 사용자 검증·후속 인수 완료 · 2026-09-30 사용자 과거 작업 검증 완료 확인. memory/SESSION_HISTORY.md 9/28 사용자 검증 및 통합, 9/29 P04 최종 검증 기록이 과거 보고보다 우선. 세션별 AI 실행 테스트 통과로 표기하지 않음. | D:\JaeChang\Abyss-agent-workspaces\save-safety-20260922 | C:\Users\JaeChang\.claude\projects\D--JaeChang-Abyss-agent-workspaces-save-safety-20260922\9bcff2b2-ff03-4af9-bbd1-bc94cdea93cb.jsonl
f88c4330 | resume workspace integration | Completed | stopped | 2026-09-23 15:55 | first boss telegraph system + Stage1 environment wiring complete; awaiting Unity validation | 사용자 검증·후속 인수 완료 · 2026-09-30 사용자 과거 작업 검증 완료 확인. memory/SESSION_HISTORY.md 9/28 사용자 검증 및 통합, 9/29 P04 최종 검증 기록이 과거 보고보다 우선. 세션별 AI 실행 테스트 통과로 표기하지 않음. | D:\JaeChang\Abyss-agent-workspaces\integration-20260923 | C:\Users\JaeChang\.claude\projects\D--JaeChang-Abyss-agent-workspaces-integration-20260923\f88c4330-dd1c-41d4-8624-8096041df453.jsonl
405cb3ed | analytics terminal editor flag | Completed | done | 2026-09-28 18:18 | AnalyticsTerminalPlayModeSmoke.cs:102 fixed; player-test-fix.md awaits paste; tests remain | 사용자 검증·후속 인수 완료 · 2026-09-30 사용자 과거 작업 검증 완료 확인. memory/SESSION_HISTORY.md 9/28 사용자 검증 및 통합, 9/29 P04 최종 검증 기록이 과거 보고보다 우선. 세션별 AI 실행 테스트 통과로 표기하지 않음. | D:\JaeChang\Abyss | C:\Users\JaeChang\.claude\projects\D--JaeChang-Abyss\405cb3ed-8316-4f27-aa9f-d0ad2b8b18f8.jsonl
2e213a67 | next tasks handoff | Completed | done | 2026-09-28 18:38 | 세션 기록과 인수인계를 정리했습니다. P03은 브랜치에만 푸시돼 develop 병합을 기다리고, 미커밋으로 남은 파일은 제 작업이 아닌 `ProjectSettings.asset` 하나입니다. | 사용자 검증·후속 인수 완료 · 2026-09-30 사용자 과거 작업 검증 완료 확인. memory/SESSION_HISTORY.md 9/28 사용자 검증 및 통합, 9/29 P04 최종 검증 기록이 과거 보고보다 우선. 세션별 AI 실행 테스트 통과로 표기하지 않음. | D:\JaeChang\Abyss | C:\Users\JaeChang\.claude\projects\D--JaeChang-Abyss\2e213a67-7d44-4192-b848-d7fa3a486222.jsonl
15bf111c | read-only investigation assignment | Completed | done | 2026-09-29 01:27 | Read-only analysis complete: 3 implementation candidates ranked (recommend Candidate 1: guard-entry swap); 9 unresolved design decisions block scope lock (trigger condition, entry effect type, counterattack sequencing, cooldown handling, logging strategy, test enemy placement, visual feedback, doc gaps) | 사용자 검증·후속 인수 완료 · 2026-09-30 사용자 과거 작업 검증 완료 확인. memory/SESSION_HISTORY.md 9/28 사용자 검증 및 통합, 9/29 P04 최종 검증 기록이 과거 보고보다 우선. 세션별 AI 실행 테스트 통과로 표기하지 않음. | D:\JaeChang\Abyss | C:\Users\JaeChang\.claude\projects\D--JaeChang-Abyss\15bf111c-6dd8-44de-8e69-7be156ae25e5.jsonl
a004ca55 | implementation assignment a/b/c | Completed | done | 2026-09-29 01:35 | Implementation complete: A (guard swap reserve), B (ranged-to-melee lunge), C (ranged mark). See Docs/production/p04-20260929/implementation-result.md for full spec, toggles in RunConfig.asset, and manual validation checklist. | 사용자 검증·후속 인수 완료 · 2026-09-30 사용자 과거 작업 검증 완료 확인. memory/SESSION_HISTORY.md 9/28 사용자 검증 및 통합, 9/29 P04 최종 검증 기록이 과거 보고보다 우선. 세션별 AI 실행 테스트 통과로 표기하지 않음. | D:\JaeChang\Abyss | C:\Users\JaeChang\.claude\projects\D--JaeChang-Abyss\a004ca55-eba8-4ba1-ad72-c1d219292e21.jsonl
63f1a6f9 | p04 read-only review | Completed | done | 2026-09-29 01:35 | A/B 입력예약·교체·물리이동 설계의 5대 위험(폼 데이터 동기화, 예약 중복/미삭제, 접근 충돌 해제 누락, 대시 효과 중복, 프레임락 접지판정)과 10항 인수조건 정적 근거 검토 완료. 구현자 수정 대기. | 사용자 검증·후속 인수 완료 · 2026-09-30 사용자 과거 작업 검증 완료 확인. memory/SESSION_HISTORY.md 9/28 사용자 검증 및 통합, 9/29 P04 최종 검증 기록이 과거 보고보다 우선. 세션별 AI 실행 테스트 통과로 표기하지 않음. | D:\JaeChang\Abyss | C:\Users\JaeChang\.claude\projects\D--JaeChang-Abyss\63f1a6f9-a7ac-4790-bf9f-4780411466cf.jsonl
7276e64c | p04 code connection review | Completed | done | 2026-09-29 01:35 | P04 C projectile marking system review finished: identified 5 critical issues (stagger effect, tier filtering, generation tracking, consumption logic, visual conflicts) + 8 acceptance criteria; awaiting implementer decisions on stagger and tier filtering | 사용자 검증·후속 인수 완료 · 2026-09-30 사용자 과거 작업 검증 완료 확인. memory/SESSION_HISTORY.md 9/28 사용자 검증 및 통합, 9/29 P04 최종 검증 기록이 과거 보고보다 우선. 세션별 AI 실행 테스트 통과로 표기하지 않음. | D:\JaeChang\Abyss | C:\Users\JaeChang\.claude\projects\D--JaeChang-Abyss\7276e64c-3549-4f15-b948-abc17a622187.jsonl
a1f3dfb8 | visual feedback implementation a/b | Completed | done | 2026-09-29 02:10 | FormComboPlayerFx.cs + FormComboSprites.cs created; A swap ring+blink, B wedge+speed-lines wired; result doc at feedback-result.md | 사용자 검증·후속 인수 완료 · 2026-09-30 사용자 과거 작업 검증 완료 확인. memory/SESSION_HISTORY.md 9/28 사용자 검증 및 통합, 9/29 P04 최종 검증 기록이 과거 보고보다 우선. 세션별 AI 실행 테스트 통과로 표기하지 않음. | D:\JaeChang\Abyss | C:\Users\JaeChang\.claude\projects\D--JaeChang-Abyss\a1f3dfb8-2118-490b-9b0c-eaa1620a0b74.jsonl
5457a498 | guard window assignment implementation | Completed | done | 2026-09-29 02:21 | A 입력 여유 보완 완료 — 플레이 테스트 확인, 문서 기록됨 | 사용자 검증·후속 인수 완료 · 2026-09-30 사용자 과거 작업 검증 완료 확인. memory/SESSION_HISTORY.md 9/28 사용자 검증 및 통합, 9/29 P04 최종 검증 기록이 과거 보고보다 우선. 세션별 AI 실행 테스트 통과로 표기하지 않음. | D:\JaeChang\Abyss | C:\Users\JaeChang\.claude\projects\D--JaeChang-Abyss\5457a498-22a7-4a92-b98b-b0afcb08eef0.jsonl
8b48fec9 | stage1 architecture investigation | Completed | done | 2026-09-30 17:53 | Stage1 slice structure report: room layout (horizontal scroll, width 45.6), environment art (stage-level toggle only), screen spec (20×11.25 units), pixel density mismatch (tiles 3×, existing bg 12×, lobby ~1.94×), missing tutorial/flow paths, no Stage1 clear sequence. Recommend Room3_Crowd as showroom. 3 items need runtime verification. | 조사 결과 인수 완료 · memory/NEXT_TASKS.md 및 SESSION_HISTORY.md 9/30 구조 조사 결과 인수; 대표방 Room3 선정에 반영. 조사 산출물 인수 완료이며 게임 실행 검증을 주장하지 않음. | D:\JaeChang\Abyss | C:\Users\JaeChang\.claude\projects\D--JaeChang-Abyss\8b48fec9-815e-4edf-a142-a05fa14971bd.jsonl
4f51b908 | art connection preparation | Completed | done | 2026-09-30 18:06 | Stage1 Room3_Crowd art connection framework implemented in StageEnvironmentRule/Presenter, editor tools added to AbyssTools menu, result report at Docs/production/stage1-slice-20260930/art-connection-result.md — awaiting final art files for validation | 후속 작업으로 통합 · 초기 연결 구현 인수 완료. approved-art-result.md에서 이전 보고서를 superseded로 명시. 남은 Unity 검증은 bf11d68a 하나로 통합. | D:\JaeChang\Abyss | C:\Users\JaeChang\.claude\projects\D--JaeChang-Abyss\4f51b908-9a66-4ab5-8b67-93975265a0f3.jsonl
bf11d68a | unity menu wiring approved-art | Completed | stopped | 2026-09-30 18:16 | Apply passed validation; Run.unity + import settings changed but uncommitted pending play confirmation | 2026-09-30 사용자: Apply 및 Validate 이후 Room3 새 환경 정상 변경 확인, Stage1 모든 방 확장 요청. 대표방 연결 범위 확인이며 신규 전 방 레벨 검증과 별개. | D:\JaeChang\Abyss | C:\Users\JaeChang\.claude\projects\D--JaeChang-Abyss\bf11d68a-6350-4918-a1e3-5a9e9d3555b0.jsonl
95ec0fe3 | stage1 room implementation | Completed | failed | 2026-09-30 19:07 | All 11 Stage1 rooms refactored: terrace geometry, enemy/enemy-summon/door/altar positioning, art assets integrated, data/spawns adjusted, validation Python model passes all specs | 구현 검증완료 | D:\JaeChang\Abyss | C:\Users\JaeChang\.claude\projects\D--JaeChang-Abyss\95ec0fe3-e52a-4498-9b53-1300d2fa35cd.jsonl
1b09744a-6649-4f9a-8373-c3fe1352c28d | abyss-54 | Working | working | 2026-10-02 12:02 |  | 검증 완료 근거 미등록 | D:\JaeChang\Abyss
47182f46-68bf-4aee-a85d-65449e11ccf6 | Abyss · first-play-tutorial-20261002 · 066a4e28 · 1 | Working | working | 2026-10-02 12:16 |  | 검증 완료 근거 미등록 | D:\JaeChang\Abyss